## Plano de Ação 2025
Plano de Logística Sustentável do Tribunal Regional Federal da 3ª Região Plano de Ação - exercício 2025
Equidade e Diversidade
Ação | Objetivo da Ação | Área Responsável | Data de Início | Data de Término | Etapas para cumprimento da ação | Previsão de Recursos | Andamento de execução de ação proposta | Justificativa | Avaliação do resultado das metas
Publicizar o painel MPM do CNJ (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Atender ao art. 2º, § 3º, da Resolução CNJ nº 255/2018 que dispõe “a proporcionalidade de gênero, raça e etnia de que trata o parágrafo segundo deverá ser divulgada nos portais dos tribunais, de forma acessível à consulta pública” | GT-CPEG e ACOM | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1) Inclusão do link do painel MPM na página da CPEG; 2) Divulgação de arte sobre a existência do painel. | Sem custos | Realizado
Relançar a campanha de incentivo de preenchimento da autodeclaração do CNJ (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Aumentar a quantidade de dados, tornando-os mais precisos e representantivos sobre a diversidade do quadro de funcionários. | GT-CPEG e ACOM | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1) Divulgação de arte de incentivo de preenchimento da autodeclaração do CNJ, no sistema e-gp, por parte de servidores(as) e magistrados(as). | Sem custos | Realizado
Relacionar dados existentes com interseccionalidade de raça/etnia, diversidade de gênero e deficiência (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Compreender como diferentes formas de desigualdade se sobrepõem e afetam grupos específicos de maneira única. | ADEG e GT-CPEG | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 1) Cruzamento de dados de sexo, identidade de gênero, raça/cor, deficiência, entre outros. | Sem custos | Não realizado | Aguardando informação se a companha de incentivo de preenchimento da autodeclaração surtiu o efeito necessário para possibilitar a análise dos dados
Levantar e analisar os novos dados (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Verificar quais medidas devem ser tomadas para sanar as lacunas existentes, em atendimento à Resolução CNJ nº 255/2018. | GT-CPEG | 2025-09-01 | 31/09/2025 | 1) Leitura e discussão sobre os dados. | Sem custos | Não realizado | Aguardando informação se a companha de incentivo de preenchimento da autodeclaração surtiu o efeito necessário para possibilitar a análise dos dados
Realizar pesquisa de clima organizacional voltada às mulheres (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Identificar barreiras culturais, desafios enfrentados pelas mulheres e áreas de melhoria. | GT-CPEG | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 1) Elaboração de questionário no Microsoft Forms; 2) Divulgação para todas as servidoras e magistradas. | Sem custos | Não realizado | Não houve tempo hábil em 2025
Estudar como outros órgãos buscam atender à Resolução CNJ nº 255/2018 (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Identificar boas práticas, desafios enfrentados e formas eficazes de implementação da Resolução. | GT-CPEG | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 1) Contatar outros órgãos, principalmente Comissões e Grupos de Trabalho com essa temática, para entender quais ações estão sendo promovidas. | Sem custos | Em andamento | Os estudos foram iniciados, pendente respostas de alguns órgãos
Criar banco de talentos femininos (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Garantir processos justos e transparentes. | GT-CPEG | 2025-07-01 | 31/09/2025 | 1) Aderir ao Repositório de Mulheres Juristas do CNJ; 2) Divulgar esse repositório na página do TRF; 3) Fazer campanha de divulgação. | Sem custos | Em andamento | Foi realizada consulta ao CNJ sobre o Repositório de Mulheres Juristas, mas a resposta veio somente em 2026
Estudar a possibilidade de criação de creches nas dependências do Tribunal e nos fóruns de SJSP e SJMS, e/ou parcerias com instituições de cuidado infantil e oferecer programas de saúde mental e bem-estar voltados para mulheres (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Promover a conciliação da vida profissional e pessoal e facilitar a participação feminina por meio de políticas que promovam o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. | Presidência do TRF3, GT-CPEG e Áreas de Gestão de Pessoas do TRF/JFSP/JFMS | 2025-07-01 | 31/09/2025 | 1) Obter apoio da alta administração para execução da ação. | Orçamento das áreas responsáveis | Não realizado | Não houve tempo hábil em 2025
Implementar políticas inclusivas de recrutamento e promoção (parte do Plano de Ação para Política de Participação Feminina no TRF3) | Garantir processos mais justos, transparentes e inclusivos, promovendo a diversidade e a igualdade de oportunidades dentro da instituição. | GT-CPEG e Presidência do TRF3 | contínua | contínua | 1) Implementar cotas ou incentivos para aumentar a participação feminina em concursos públicos e promoções; 2) Revisar critérios de seleção para eliminar vieses inconscientes; 3) Incentivar a paridade de gênero nas convocações de juízes(as) para atividade jurisdicional e para auxiliar na administração da justiça, bem como nas designações de servidores(as) para cargos de chefia e assessoramento da alta administração. | Sem custos | Não realizado | Não houve tempo hábil em 2025