## Resumo geral
Resumo das contratações de 2022 da SADI, SETI e SSEG |  |  |  | Atualizado em | 2023-01-04
Data
Resultado | Fase | % do total de contratações | Sum - Resultado
Contratação bem-sucedida |  | 8.597%
| (empty) | 8.597%
Licitação em 2023 (SRP ou DDC) |  | 1.81%
| (empty) | 1.81%
(empty) |  | 78.28%
| (empty) | 78.28%
vazio |  | 10.86%
| (empty) | 10.86%
Contratação infrutífera: licitação fracassada/deserta |  | 0.4525%
Total Result |  | 100%
SITUAÇÃO
Não iniciada
Em planejamento
Cancelada
Finalizada
N/A

## Resumo SADI (hidden)
Resumo das contratações da SADI de 2022
Resultado | Fase | Objeto | Quantidade | % do total de contratações
Contratação bem-sucedida |  |  | 74 | 67.27%
| Fase 08: licitação homologada |  | 1 | 0.9091%
| Fase 09: nota de empenho emitida |  | 4 | 3.636%
| Fase 10: ata de registro de preços assinada |  | 5 | 4.545%
| Fase 11: serviço em execução |  | 10 | 9.091%
| Fase 12: aguardando entrega |  | 16 | 14.55%
| Fase 13: processo de pagamento em andamento |  | 1 | 0.9091%
| Fase 14: pagamento concluído |  | 37 | 33.64%
Licitação em 2023 (SRP ou DDC) |  |  | 4 | 3.636%
| Fase 05: edital definitivo pós-ALIC |  | 2 | 1.818%
| Fase 06: edital publicado |  | 1 | 0.9091%
| Fase 07: licitação em curso |  | 1 | 0.9091%
Contratação infrutífera: licitação fracassada/deserta |  |  | 2 | 1.818%
| Fase 01: planejamento e emissão de RCS (se houver) |  | 1 | 0.9091%
| Fase 08: licitação homologada |  | 1 | 0.9091%
Contratação infrutífera: adiada/cancelada na fase interna |  |  | 27 | 24.55%
| Fase 01: planejamento e emissão de RCS (se houver) |  | 17 | 15.45%
| Fase 02: autorização da licitação ou contratação direta |  | 1 | 0.9091%
| Fase 03: minuta de edital |  | 3 | 2.727%
| Fase 04: edital definitivo |  | 2 | 1.818%
| Fase 05: edital definitivo pós-ALIC |  | 3 | 2.727%
| Fase 08: licitação homologada |  | 1 | 0.9091%
Contratação infrutífera: licitação revogada |  |  | 3 | 2.727%
| Fase 07: licitação em curso |  | 3 | 2.727%
Total Geral |  |  | 110 | 100%

## Resumo SETI (hidden)
Resumo das contratações da SETI de 2022
Data
Resultado | Unidade atual | DESCRIÇÃO | % do total de contratações | Sum - Resultado
Contratação bem-sucedida |  |  | 79.17%
| ALIC |  | 4.167%
|  | Sustentação do ambiente de TI da JF3R com ênfase no PJe – Incluindo NOC/SOC com monitoramento 24x7 e Serviços Gerenciados de Segurança da Informação para a Justiça Federal da 3ª Região | 4.167%
| CONCLUÍDO |  | 8.333%
|  | Aquisição de softwares e acessórios de apoio aos servidores portadores de cegueira | 4.167%
|  | Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo de microinformática, do tipo Webcam, conforme especificações e características técnicas constantes deste Termo. | 4.167%
| DIAC |  | 4.167%
|  | Prestação de serviços de licenças de uso dos softwares ENTERPRISE NAMED HOST (PAR1-EP01-ENT5-BD3Y)7 6 - ZOOM EVENTS 500 (PAR1-EVN-500-FL13Y)1 | 4.167%
| Empresa |  | 45.83%
|  | (APENAS SJMS) Contratação de prestação de serviços de links de dados para os Fóruns do Interior da JFMS | 4.167%
|  | (APENAS SJSP) Aquisição Software SophiA Biblioteca com espaço para armazenamento em nuvem | 4.167%
|  | Aquisição de software Visual Studio | 4.167%
|  | Contratação de prestação de serviço de DBA Postgree - PJ-e | 4.167%
|  | Contratação de prestação de serviço no sistema PJ-e | 4.167%
|  | Microcomputador para áreas do administrativo- TRF 3ªR/JFSP/JFMS | 4.167%
|  | Notebook para áreas do administrativo - TRF 3ªR/JFSP/JFMS | 4.167%
|  | Prestação de Serviços especializados em Tecnologia da Informação de Suporte Técnico e Atualização de versões para as licenças do software CACHÉ Enterprise Concurrent Users, Plataforma Específica Linux - 64 bits, para 576 usuários concorrentes | 4.167%
|  | Solução de Backup Off-Site/Fita | 4.167%
|  | Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados – Cofre de Senhas | 4.167%
|  | Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento do ambiente tecnológico para prevenção de ameaças cibernéticas e resposta a incidentes de segurança da informação através da implementação de SOC (Security Operations Center) na Justiça Federal da 3ª. Região – JF3R. | 4.167%
| IJUSLAB |  | 4.167%
|  | Aquisição de software Miro Business | 4.167%
| pregão |  | 4.167%
|  | Contratação de prestação de serviço continuado, sem dedicação de mão de obra de suporte técnico especializado MICROSOFT | 4.167%
| SOFI |  | 8.333%
|  | Aquisição de Servidores de Rede | 4.167%
|  | Solução de Storage All Flash | 4.167%
Licitação em 2023 (SRP ou DDC) |  |  | 16.67%
| ALIC |  | 8.333%
|  | (SALA COFRE) Prestação de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva, com fornecimento de peças e assistência técnica, para Compartimento de Segurança (Sala Cofre, com um total de 27m², marca Aceco, fabricante Lampertz); | 4.167%
|  | (APENAS SJSP) Prestação de serviço de comunicação de dados interligando os Fóruns e JEF´s da JFSP. | 4.167%
| DIAC |  | 4.167%
|  | Prestação de serviço de suporte e manutenção, incluindo software e hardware, dos equipamentos de comunicação de dados denominados de switches Cisco Nexus 9K e roteadores Cisco ASR 1001-X pelo período de 24 meses. | 4.167%
| DILI |  | 4.167%
|  | Contratação de Link de Internet | 4.167%
(empty)
(empty)
(empty)
Contratação infrutífera: licitação fracassada/deserta |  |  | 4.167%
| pregão |  | 4.167%
|  | Prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais | 4.167%
Total Result |  |  | 100%

## Resumo SSEG (hidden)
Resumo das contratações da SSEG de 2022
Resultado | Fase | Objeto | Quantidade | % do total de contratações
Contratação bem-sucedida |  |  | 27 | 90%
| Fase 08: licitação homologada |  | 1 | 3.333%
| Fase 09: nota de empenho emitida |  | 1 | 3.333%
| Fase 10: ata de registro de preços assinada |  | 1 | 3.333%
| Fase 11: serviço em execução |  | 3 | 10%
| Fase 12: aguardando entrega |  | 5 | 16.67%
| Fase 14: pagamento concluído |  | 16 | 53.33%
Licitação em 2023 (SRP ou DDC) |  |  | 1 | 3.333%
| Fase 03: minuta de edital |  | 1 | 3.333%
Contratação infrutífera: adiada/cancelada na fase interna |  |  | 1 | 3.333%
| Fase 05: edital definitivo pós-ALIC |  | 1 | 3.333%
Contratação infrutífera: licitação revogada |  |  | 1 | 3.333%
| Fase 07: licitação em curso |  | 1 | 3.333%
Total Geral |  |  | 30 | 100%

## SETI
| SETI - NOVAS CONTRATAÇÕES EM 2022 | [5 empty] | VALOR ESTIMADO 2022
ORGANIZAÇÃO ASAD
ITEM | DESCRIÇÃO | Status | PRIORIDADE | Modalidade | UNIDADE DEMANDANTE | CLASSIFICAÇÃO | AI-TRF 3ªR/MTGI-TRF | AI-SEÇÕES/MTGI-JFSP | AI-SEÇÕES/MTGI-JFMS | Pje | SIN-CIBER | DATA ESTIMADA PARA ENVIO DO PROCESSO PELA SETI PARA ALIC | DATA ESTIMADA PARA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO SEGUNDO O.S. nº 3 da JFSP e O.S. nº 26 - TRF 3ªR | NÚMERO DO PROCESSO SEI | PREGÃO ELETRONICO | ATUALIZAÇÃO SETI - 02/01/2023 | Resultado | Unidade atual | ASAD | Comunicação interna ASAD | Item não consta no relatório da área gestora
1 | Aquisição de Servidores de Rede | Finalizada | 2 | Licitação Simples | DRED | GND3 | 17937 |  |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 0011117-53 (principal) 0011117-53 (compra e aditivo) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EQ4IbqMfFzhOg3Gej7Xv96cBuPdgCp06VXNyNnppv0IGyg?e=rm5UmI | 20/2022 | Em 02/01/2023 – Contrato assinado equipamentos entregues, instalados, termos de recebimento elaborados, da parte do TRF 3ª R aguardando liquidação pela SOFI, da parte da JFSP liquidado em 29/12/2022., Contrato assinado pela empresa WS entrega realizada, termos de recebimento elaborados já elaborados, liquidação realizada em 06/12/2022 | Contratação bem-sucedida | SOFI | G | atualizado 02/01
[6 empty] | GND4 | 1106000 | 790000 |  |  | 1650000
2 | Solução de Storage All Flash | Finalizada | 3 | Ata de Registro de Preços | DRED | GND3 |  |  |  |  | 355689 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 0013636-98 (principal) 0030972-18 (compra) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EU2EggByKjFBo59yaXSVrO8Bslh3nI5JwnvogJDwPQPXHA | 022/2022-RP | Em 02/01/2023 – Contrato assinado equipamentos entregues, instalados, termos de recebimento elaborados, da parte do TRF 3ª R pagamento realizado em 20/12/2022, da parte da JFSP liquidado em 14/12/2022. | Contratação bem-sucedida | SOFI | G | atualizado 02/01
[6 empty] | GND4 | 1556774 | 1556774 |  |  | 2410762
3 | Solução de Backup Off-Site/Fita | Finalizada | 4 | Ata de Registro de Preços | DRED | GND3 | 1247779 |  |  | 426364 | 787889 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0024221-15 (principal) 0047512-44 (compra) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVFzyuiHQf1AkNx2uKEcuPsBHih79_SqiOHxj7lLhVrkhg |  | Em 02/01/2023 – Contrato assinado equipamentos entregues, instalados, termos de recebimento elaborados, da parte do TRF 3ª R aguardando liquidação pela SOFI, da parte da JFSP liquidado em 29/12/2022 | Contratação bem-sucedida | Empresa | G | atualizado 02/01
[6 empty] | GND4 | 351638
4 | Contratação de prestação de serviço de DBA Postgree - PJ-e | Finalizada | 5 | Licitação Simples | DSPE | GND3 | 88400 |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 0005846-63 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVDden366uBEqNQyGuT0TPMBDz_BllG95cdMmkJkgAjojQ | 012/2022 | Em 02/12/2022 – Contrato assinado pela empresa, CV´s sendo analisados pela DSPE. | Contratação bem-sucedida | Empresa | G | atualizado 02/01
5 | Prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais | Finalizada | 6 | Licitação Simples | DATE | GND3 | 23.078 | 123.563 | 6.756 |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 0009204-36 | 023/2022 | Em 02/12/2022 – Certame licitatório fracassado em razão dos valores da pesquisa de mercado, novo TR sendo elaborado pela DATE. | Contratação infrutífera: licitação fracassada/deserta | Pregão | AB | atualizado 02/01
6 | Notebook para áreas do administrativo - TRF 3ªR/JFSP/JFMS | Finalizada | 7 | Ata de Registro de Preços | DATE | GND4 | 163540 | 3289670 | 119510 |  | 654160 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0009089-15 (principal) 0033821-60 (compra e acréscimo) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EQmWcX79cf9Lh-yUkTpBtboBZm_FuNhN8Ui8bspTZuZHqA | 018/2022-RP | Em 02/01/2023 – Contrato assinado equipamentos entregues, termos de recebimento elaborados, da parte do TRF 3ª R aguardando liquidação pela SOFI, da parte da JFSP ocorreu uma liquidação em 22/12/2022 e outra em 02/01/2023. | Contratação bem-sucedida | Empresa | G | atualizado 03/01
7 | Microcomputador para áreas do administrativo- TRF 3ªR/JFSP/JFMS | Finalizada | 8 | Ata de Registro de Preços | DATE | GND4 | 7283080 | 7171360 | 31920 | 21280 | 281960 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0022082-90 (principal) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EZYiclpNwIlAk5IbyWfsdpUBgwXYG5LQD6VOzlFiSmBPWQ?e=Lw86ID | 028/2022 – RP | Em 02/01/2023 – Contratos assinados equipamentos entregues, termos de recebimento elaborados, da parte do TRF 3ª R 3 contratos aguardando liquidação pela SOFI e 1 liquidado em 07/12, da parte da JFSP ocorreu uma liquidação em 22/12/2022 e outra em 29/12/2022. | Contratação bem-sucedida | Empresa | G | atualizado 03/01
8 | Aquisição de software Visual Studio | Finalizada | 9 | Ata de Registro de Preços | UDEM | GND4 | Novo valor - plan SETI - 319.200 (era 1.197.000 era 1311579,9) |  |  | Novo valor plan.SETI 877.800 |  | Atualização: mar/2022 (era 01/04/2022) | 2022-07-01 | 0005203-08 | 011/2022-RP | Em 02/01/2023 – 1º compra liquidado em 22/122022 e 2º compra liquidado em 07/12/2022, 3º compra aguardando liquidação pela SOFI E 4º compra aguardando entrega pela empresa. | Contratação bem-sucedida | empresa | AC | atualizado 03/01
9 | Contratação de prestação de serviço continuado, sem dedicação de mão de obra de suporte técnico especializado MICROSOFT | Finalizada | 10 | Licitação Simples | DRED | GND3 | 150.010 era 500000 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0025108-96 Cronograma: https://trf3jusbr.sharepoint.com/:x:/s/ASAD/EW_HGSsU7VtGrX_LGELuGmkBC9VFt7l4mZiQwRmdHls3DQ |  | Em 02/01/2023 – Aguardando elaboração do termo de contrato. | Contratação bem-sucedida | pregão | AC | atualizado 03/01
10 | (APENAS SJSP) Aquisição Software SophiA Biblioteca com espaço para armazenamento em nuvem | Finalizada | 11 | Inexigibilidade | DATE | GND3 |  | 76.120 (era R$ 200.000,00 R$ 100.000,00) |  |  |  | jun/2022 (era 01/05/2022) | 2022-06-01 | 0006558-53 |  | Em 02/01/2023 – Processo de pagamento elaborado e encaminhando para liquidação, aguardando a empresa encaminhar carta de correção em razão de dados incorretos no faturamento. | Contratação bem-sucedida | Empresa | AC | atualizado 03/01
11 | Contratação de prestação de serviço no sistema PJ-e | Finalizada | 12 | Licitação Simples | DSPE | GND3 | Novo valor Plan. SETI 99.250 (Era R$ 547.712,00 - era: 548000) |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-01 | 0007647-14 | 016/2022 | Em 02/01/2023 – Contrato assinado pela empresa, CV´s sendo analisados pela DSPE. | Contratação bem-sucedida | empresa | AC | atualizado 03/01
12 | Sustentação do ambiente de TI da JF3R com ênfase no PJe – Incluindo NOC/SOC com monitoramento 24x7 e Serviços Gerenciados de Segurança da Informação para a Justiça Federal da 3ª Região | Finalizada | 13 | Ata de Registro de Preços | DRED | GND3 | 198828 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0024225-52 Cronograma: https://trf3jusbr.sharepoint.com/:x:/s/ASAD/EY4htRsDQG1JmDuqEm-TP6ABI8ely7YLUXvgwQZmHT3FzQ?e=Y8ltuk | 044/2022 | Em 02/01/2023 – Atas de registro de preços elaborados, contrato do Grupo 2 assinado prestação de serviços iniciada. | Contratação bem-sucedida | ALIC | G | atualizado 03/01
13 | (APENAS SJMS) Contratação de prestação de serviços de links de dados para os Fóruns do Interior da JFMS | Finalizada | 16 | Licitação Simples | NUTI/JFMS | GND3 |  |  | 500000 |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-01 |  |  | Em 02/01/2023 – Prestação de serviço sendo executada. | Contratação bem-sucedida | Empresa | AC | atualizado 03/01
14 | (SALA COFRE) Prestação de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva, com fornecimento de peças e assistência técnica, para Compartimento de Segurança (Sala Cofre, com um total de 27m², marca Aceco, fabricante Lampertz); | Em planejamento | 15 | Licitação Simples | DRED | GND3 | 34000 | 57000 | 2800 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0010354-52.2022.4.03.8000 | **** | Em 02/01/2023 – Processo encontra-se na DIAC para respostas do parecer. | Licitação em 2023 (SRP ou DDC) | ALIC | AB | atualizado 03/01
16 | Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo de microinformática, do tipo Webcam, conforme especificações e características técnicas constantes deste Termo. | Finalizada | 17 | Ata de Registro de Preços | TRF 2ªR | GND3 | 250000 | 250000 | 2500 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 0033819-90 – TRF 3ªR e 0034274-55 – JFSP |  | Em 02/01/2023 – TRF 3ªR e JFSP entregas realizadas e Termos de Recebimento Provisório e Definitivo elaborados, Liquidações realizadas. | Contratação bem-sucedida | CONCLUÍDO | AB | atualizado 03/01
17 | Contratação de Link de Internet | Em planejamento | 18 | Licitação Simples | DRED | GND3 | 106925 |  |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 0029556-15 |  | Em 02/01/2023 – A licitação ocorrerá em 14/01/2023, às 13h00. | Licitação em 2023 (SRP ou DDC) | DILI | AB | atualizado 03/01
18 | Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados – Cofre de Senhas | Finalizada | 19 | Adesão a Ata de Registro de Preços do TST | ETIR/UARI | GND3 | 36270 |  |  |  | 187866 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0032582-21 | **** | Em 02/01/2023 – Contrato assinado, termos de recebimento elaborados, processo de pagamento encontra-se na SOFI para liquidação. | Contratação bem-sucedida | Empresa | G | atualizado 03/01
[6 empty] | GND4 | 467745
19 | Aquisição de software Miro Business | Finalizada | 19 | Dispensa de Licitação | ESCRITÓRIO DE INOVAÇÃO JF | GND3 |  | 17600 |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 0023199-19 |  | Em 02/01/2023 – Contrato assinado, entrega e instalação realizada, aceites elaborado, liquidação ocorreu em 19/12/2022 | Contratação bem-sucedida | IJUSLAB | G
20 | Aquisição de softwares e acessórios de apoio aos servidores portadores de cegueira | Finalizada | 21 | Licitação Simples | JFMS | GND3 |  |  | 20 |  |  | set/22 | set/22 | 0002003-84.2022.4.03.8002 |  | Em 02/01/2023 – Aquisição já realizada e entregue pela empresa, software já em uso – JFMS. | Contratação bem-sucedida | CONCLUÍDO | AB
21 | (APENAS SJSP) Prestação de serviço de comunicação de dados interligando os Fóruns e JEF´s da JFSP. | Em planejamento | 22 | Licitação Simples | DRED | GND3 |  | 700 |  |  |  | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0037883-46 |  | Em 02/01/2023 – Processo encontra-se na SELE/JFSP para finalização do edital. | Licitação em 2023 (SRP ou DDC) | ALIC | AC
22 | Prestação de Serviços especializados em Tecnologia da Informação de Suporte Técnico e Atualização de versões para as licenças do software CACHÉ Enterprise Concurrent Users, Plataforma Específica Linux - 64 bits, para 576 usuários concorrentes | Finalizada | 23 | Inexigibilidade | DIAD | GND3 |  | 1000000 |  |  |  | out/22 | out/22 | *** |  | Em 02/01/2023 – Contrato assinado, termos de recebimento elaborados, liquidação ocorreu em 02/01/2023 | Contratação bem-sucedida | Empresa | G | atualizado 02/01
23 | Prestação de serviços de licenças de uso dos softwares ENTERPRISE NAMED HOST (PAR1-EP01-ENT5-BD3Y)7 6 - ZOOM EVENTS 500 (PAR1-EVN-500-FL13Y)1 | Finalizada | 23 | Adesão a Ata de Registro de Preços do TRF 4ªR | EMAG | GND3 | 23100 |  |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0046610-91 |  | Em 02/01/2023 – Contrato assinado, aguardando entrega do software pelaemrpesa. | Contratação bem-sucedida | DIAC | AB | atualizado 03/01
24 | Prestação de serviço de suporte e manutenção, incluindo software e hardware, dos equipamentos de comunicação de dados denominados de switches Cisco Nexus 9K e roteadores Cisco ASR 1001-X pelo período de 24 meses. | Em planejamento | 24 | Licitação Simples | DRED | GND3 | 30000 |  |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0044186-76 |  | Em 02/01/2023 – Processo encontra-se na DIAC para elaboração da requisição para o exercício de 2023 | Licitação em 2023 (SRP ou DDC) | DIAC | AC | atualizado 03/01
1 | Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento do ambiente tecnológico para prevenção de ameaças cibernéticas e resposta a incidentes de segurança da informação através da implementação de SOC (Security Operations Center) na Justiça Federal da 3ª. Região – JF3R. | Finalizada | 1 | Dispensa de Licitação | DRED | GND3 | 1568615.22 |  |  |  | 1888980.16 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 0011473-48 | **** | item não constou na planilha | Contratação bem-sucedida | Empresa | G | atualizado 03/01 | X

## Consolidação dados (hidden)
Secretaria | Objeto | Resultado | Fase
SETI | Aquisição de Servidores de Rede | Contratação bem-sucedida
SETI | vazio | vazio
SETI | Solução de Storage All Flash | Contratação bem-sucedida
SETI | vazio | vazio
SETI | Solução de Backup Off-Site/Fita | Contratação bem-sucedida
SETI | vazio | vazio
SETI | Contratação de prestação de serviço de DBA Postgree - PJ-e | Contratação bem-sucedida
SETI | Prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais | Contratação infrutífera: licitação fracassada/deserta
SETI | Notebook para áreas do administrativo - TRF 3ªR/JFSP/JFMS | Contratação bem-sucedida
SETI | Microcomputador para áreas do administrativo- TRF 3ªR/JFSP/JFMS | Contratação bem-sucedida
SETI | Aquisição de software Visual Studio | Contratação bem-sucedida
SETI | Contratação de prestação de serviço continuado, sem dedicação de mão de obra de suporte técnico especializado MICROSOFT | Contratação bem-sucedida
SETI | (APENAS SJSP) Aquisição Software SophiA Biblioteca com espaço para armazenamento em nuvem | Contratação bem-sucedida
SETI | Contratação de prestação de serviço no sistema PJ-e | Contratação bem-sucedida
SETI | Sustentação do ambiente de TI da JF3R com ênfase no PJe – Incluindo NOC/SOC com monitoramento 24x7 e Serviços Gerenciados de Segurança da Informação para a Justiça Federal da 3ª Região | Contratação bem-sucedida
SETI | (APENAS SJMS) Contratação de prestação de serviços de links de dados para os Fóruns do Interior da JFMS | Contratação bem-sucedida
SETI | (SALA COFRE) Prestação de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva, com fornecimento de peças e assistência técnica, para Compartimento de Segurança (Sala Cofre, com um total de 27m², marca Aceco, fabricante Lampertz); | Licitação em 2023 (SRP ou DDC)
SETI | Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo de microinformática, do tipo Webcam, conforme especificações e características técnicas constantes deste Termo. | Contratação bem-sucedida
SETI | Contratação de Link de Internet | Licitação em 2023 (SRP ou DDC)
SETI | Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados – Cofre de Senhas | Contratação bem-sucedida
SETI | vazio | vazio
SETI | Aquisição de software Miro Business | Contratação bem-sucedida
SETI | Aquisição de softwares e acessórios de apoio aos servidores portadores de cegueira | Contratação bem-sucedida
SETI | (APENAS SJSP) Prestação de serviço de comunicação de dados interligando os Fóruns e JEF´s da JFSP. | Licitação em 2023 (SRP ou DDC)
SETI | Prestação de Serviços especializados em Tecnologia da Informação de Suporte Técnico e Atualização de versões para as licenças do software CACHÉ Enterprise Concurrent Users, Plataforma Específica Linux - 64 bits, para 576 usuários concorrentes | Contratação bem-sucedida
SETI | Prestação de serviços de licenças de uso dos softwares ENTERPRISE NAMED HOST (PAR1-EP01-ENT5-BD3Y)7 6 - ZOOM EVENTS 500 (PAR1-EVN-500-FL13Y)1 | Contratação bem-sucedida
SETI | Prestação de serviço de suporte e manutenção, incluindo software e hardware, dos equipamentos de comunicação de dados denominados de switches Cisco Nexus 9K e roteadores Cisco ASR 1001-X pelo período de 24 meses. | Licitação em 2023 (SRP ou DDC)
SETI | Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento do ambiente tecnológico para prevenção de ameaças cibernéticas e resposta a incidentes de segurança da informação através da implementação de SOC (Security Operations Center) na Justiça Federal da 3ª. Região – JF3R. | Contratação bem-sucedida
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio
SETI | vazio | vazio

## DROPDOWN (hidden)
Checkbox
q | 🔲
n | ☑️
Prioridade
1
2
3

## verificação concluídos (hidden)
RELATÓRIO | 2023-12-15 | 2023-11-03 | 2023-10-13 | 2023-09-21 | 2023-08-31 | 2023-08-10 | 10/08-após reunião | 2023-07-21 | 2023-06-30 | 2023-06-09 | 2023-05-19 | 2023-05-06
#REF! | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI | Processo SEI
#REF! | 0046921-53.2020 | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0003119-34.2022 | 0003119-34.2022
#REF! | 0045954-37.2022.4.03.8000 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0268962-93.2021 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EV3fUKg57k1EmhXbpA1xgzIBhV24KoY_jpzwIyyWR-VruA | 0268962-93.2021 | 0268962-93.2021
#REF! | 0003119-34.2022 Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/gabmello_trf3_jus_br/EfM_560eygZGg9sPvZEeWnMBzTo6XhvXs2q3qCjY04tGrA | 0005572-02.2022 | 0005107-90.2022 | 0005107-90.2022 | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVw6szHhJDpGkS_wSeF8LCoBOowpldli4jOASt2NzOF86Q?rtime=U33kF6pq2kg | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVw6szHhJDpGkS_wSeF8LCoBOowpldli4jOASt2NzOF86Q?rtime=U33kF6pq2kg | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV aprovado: 8776524 (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Pedido de crédito adicional (0017198-18) Comparativo: https://trf3jusbr.sharepoint.com/:x:/s/ASAD/EUuT59IBd39IphDfAgfQFMMBMRlBHrdeBjZAwpulB4I5kg?e=XfaAhu | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020 | 0046921-53.2020
#REF! | 0005572-02.2022 | 0027375-41.2022 | 0005572-02.2022 | 0005572-02.2022 | 0005107-90.2022 | 0005107-90.2022 | 0005107-90.2022 | 0004351-81.2022 | 0004351-81.2022 | 0281238-59.2021 | 0281238-59.2021 | 0281238-59.2021
#REF! | 0027375-41.2022 | 0005049-87.2022 | 0005187-54.2022 | 0005187-54.2022 | 0005572-02.2022 | 0005572-02.2022 | 0005572-02.2022 | 0005107-90.2022 | 0005107-90.2022 | 0279657-09.2021 | 0279657-09.2021 | 0279657-09.2021
#REF! | 0005049-87.2022 | 0005107-90.2022 | 0027375-41.2022 | 0027375-41.2022 | 0005187-54.2022 | 0005187-54.2022 | 0005187-54.2022 | 0005572-02.2022 | 0005572-02.2022 | 0279698-73 | 0279698-73 | 0279698-73
#REF! | 0033659-65 | 0033659-65 | 0005049-87.2022 | 0005049-87.2022 | 0027375-41.2022 (licitação com itens fracassados) 0027375-41.2022.4.03.8000 (novo processo) | 0027375-41.2022 | 0027375-41.2022 | 0005106-08.2022 | 0005106-08.2022 | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV TRF3 (0007957-20) PAAV consolidado (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Pedido de crédito adicional (0017198-18) | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV TRF3 (0007957-20) PAAV consolidado (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Pedido de crédito adicional (0017198-18) | 0005946-18 (licitação) PAAV TRF3 (0007957-20) PAAV consolidado (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47)
#REF! | 0005107-90.2022 | 0005187-54.2022 | 0033646-66 | 0024757-26.2022 | 0024757-26.2022 | 0024757-26.2022 | 0024757-26.2022 | 0004231-38.2022 | 0004231-38.2022 | 0004351-81.2022 | 0004351-81.2022 | 0004351-81.2022
#REF! | 0005187-54.2022 | 0033646-66 | 0033486-41 | 0033646-66 | 0005049-87.2022 | 0005049-87.2022 | 0005049-87.2022 | 0005060-19.2022 | 0005060-19.2022 | 0005107-90.2022 | 0005107-90.2022 | 0005107-90.2022
#REF! | 0033646-66 | 0033486-41 | 0033659-65 | 0033501-10 | 0004351-81.2022 | 0004351-81.2022 | 0004351-81.2022 | 0005187-54.2022 | 0005187-54.2022 | 0005109-60.2022 | 0005109-60.2022 | 0005572-02.2022
#REF! | 0033486-41 | 0024757-26.2022 | 0024757-26.2022 | 0033486-41 | 0005106-08.2022 | 0005106-08.2022 | 0005106-08.2022 | 0005842-26.2022 | 0005842-26.2022 | 0005572-02.2022 | 0005572-02.2022 | 0005106-08.2022
#REF! | 0024757-26.2022 | 0033501-10 | 0033501-10 | 0033659-65 | 0004231-38.2022 | 0004231-38.2022 | 0004231-38.2022 | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0005106-08.2022 | 0005106-08.2022 | 0004231-38.2022
#REF! | 0033501-10 | 0034597-60.2022.4.03.8000 | 0034597-60.2022.4.03.8000 | 0034597-60.2022.4.03.8000 | 0005060-19.2022 | 0005060-19.2022 | 0005060-19.2022 | 0281238-59.2021 | 0281238-59.2021 | 0004231-38.2022 | 0004231-38.2022 | 0005060-19.2022
#REF! | 0034597-60.2022.4.03.8000 | 0026272-96.2022 | 0026272-96.2022 | 0026272-96.2022 | 0005842-26.2022 | 0005842-26.2022 | 0005842-26.2022 | 0279657-09.2021 | 0279657-09.2021 | 0005060-19.2022 | 0005060-19.2022 | 0005187-54.2022
#REF! | 0026272-96.2022 | 0013690-95.2021 | 0013690-95.2021 | 0013690-95.2021 | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0027375-41.2022 | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento) | 0005187-54.2022 | 0005187-54.2022 | 0005109-60.2022
#REF! | 0013690-95.2021 | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVw6szHhJDpGkS_wSeF8LCoBOowpldli4jOASt2NzOF86Q?rtime=U33kF6pq2kg | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVw6szHhJDpGkS_wSeF8LCoBOowpldli4jOASt2NzOF86Q?rtime=U33kF6pq2kg | LICITAÇÃO (0005946-18) PAAV (0010756-36) Limites de valores CJF (0002853-47) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVw6szHhJDpGkS_wSeF8LCoBOowpldli4jOASt2NzOF86Q?rtime=U33kF6pq2kg | 0281238-59.2021 | 0281238-59.2021 | 0281238-59.2021 | 0024757-26.2022 | 0005109-60.2022 |  |  | -
#REF! | LICITAÇÃO (0005946-18) Cronograma: https://trf3jusbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jgavazza_trf3_jus_br/EVw6szHhJDpGkS_wSeF8LCoBOowpldli4jOASt2NzOF86Q?rtime=U33kF6pq2kg | 0004351-81.2022 | 0004351-81.2022 | 0004351-81.2022 | 0279657-09.2021 | 0279657-09.2021 | 0279657-09.2021 | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento) | - | 0013690-95.2021 |  | 0013690-95.2021
#REF! | 0004351-81.2022 | 0005106-08.2022 | 0005106-08.2022 | 0005106-08.2022 | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento) | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento) |  | 0005109-60.2022 | 0013690-95.2021 | 0005049-87.2022 | 0013690-95.2021 | 0005049-87.2022
#REF! | 0005106-08.2022 | 0004231-38.2022 | 0004231-38.2022 | 0004231-38.2022 | 0026272-96.2022 | - |  | - | 0005049-87.2022 | 0005842-26.2022 | 0005049-87.2022 | 0005842-26.2022
#REF! | 0004231-38.2022 | 0005060-19.2022 | 0005060-19.2022 | 0005060-19.2022 | 0013690-95.2021 | 0013690-95.2021 |  | 0013690-95.2021 |  |  | 0005842-26.2022
#REF! | 0005060-19.2022 | 0005842-26.2022 | 0005842-26.2022 | 0005842-26.2022 |  |  |  | 0005049-87.2022
#REF! | 0005842-26.2022 | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica)
#REF! | 0268962-93 (principal) 0025238-86 (fisc. técnica) | 0281238-59.2021 | 0281238-59.2021 | 0281238-59.2021
#REF! | 0281238-59.2021 | 0279657-09.2021 | 0279657-09.2021 | 0279657-09.2021
#REF! | 0279657-09.2021 | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento) | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento) | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento)
#REF! | 0279698-73 (licitação) 0024686-24 (pagamento) | 0040746-72.2022.4.03.8000 | 0040466-04.2022
#REF! |  | 0040466-04.2022
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Fases (hidden)
Fases
Fase 01: planejamento e emissão de RCS (se houver)
Fase 02: autorização da licitação ou contratação direta
Fase 03: minuta de edital
Fase 04: edital definitivo
Fase 05: edital definitivo pós-ALIC
Fase 06: edital publicado
Fase 07: licitação em curso
Fase 08: licitação homologada
Fase 09: nota de empenho emitida
Fase 10: ata de registro de preços assinada
Fase 11: serviço em execução
Fase 12: aguardando entrega
Fase 13: processo de pagamento em andamento
Fase 14: pagamento concluído
Resultado
Contratação bem-sucedida
Contratação infrutífera: adiada/cancelada na fase interna
Contratação infrutífera: licitação revogada
Contratação infrutífera: licitação fracassada/deserta
Licitação em 2023 (SRP ou DDC)