## Planilha2
Setor Resp | Ano | Solicitante | Categoria | Descrição | %Executado | Descrição detalhada
SETI | 2024 | Comissão Permanente de Informática | Governança e colaboração | Estudo de reformulação do Comitê Gestor Local e do Grupo de Trabalho de Usuários Internos | 100% | Realização de estudo de reformulação do Comitê Gestor Local e do Grupo de Trabalho de Usuários Internos, de modo que possa aproximá-los do modelo dos Comitês Gestores dos Processos de Trabalhos dos Juizados Especiais Federais e suas Turmas Recursais.
SETI | 2024 | Comissão Permanente de Informática | Governança e colaboração | Sugestões de celebração de parcerias com CNJ, TRFs da 1ª, 4ª e 5ª Regiões, TJRO e Universidade Mackenzie. | 100%
SETI | 2024 | Comissão Permanente de Informática | Governança e colaboração | Criação de equipe para prospecção contínua de projetos | 100% | Implementação de prospecção contínua de projetos em andamento no Poder Judiciário em colaboração com os laboratórios de inovação da 3ª Região.
SETI | 2024 | Comissão Permanente de Informática | Infraestrutura | Estudo de viabilidade e custos de redundância de infraestrutura | 100% | Realização de estudo de viabilidade e custos para acelerar a implantação da redundância de infraestrutura para prevenção de danos decorrentes de desastres naturais, incêndios, invasões e outros imprevistos.
SETI | 2024 | Comissão Permanente de Informática | Serviço | Realização de estudo para contratação de atendimento terceirizado de 1º nível (help desk). | 100%
SETI | 2025 | Comissão Permanente de Informática | Recursos Humanos | Priorização do preenchimento das vagas na SETI. | 100%
DIPS | 2025 | Comissão Permanente de Informática | Desenvolvimento de sistemas | Precatórios e RPVs. | 70% | Desenvolvimento de um novo Sistema de Precatórios da 3ª Região – Sisprec3R, permitindo de forma integrada o recebimento dos Ofícios Requisitórios de Pagamento – RPVs/PRCs, a partir do sistema processual PJe para a Justiça Federal e do sistema PrecWeb para a competência delegada estadual.
UDEM | 2025 | Comissão Permanente de Informática | Desenvolvimento de Sistemas | Painel de gestão de TIC (alto nível). | 100%
DIPS | 2025 | Comissão Permanente de Informática | Inteligência Artificial | Nova pesquisa de jurisprudência. | 85% | (1) prospecção de soluções adotadas em outros tribunais; (2) levantamento de requisitos; (3) implementação 1º semestre/2024 - Entrega da nova interface, trouxe melhorias na usabilidade, com novas funcionalidades na pesquisa e navegação dos resultados; 2º semestre/2024 - Finalização da POC com o Elastic Search Enterprise, para uso de algoritmos de IA ¦ Machine Learning na pesquisa de Jurisprudência, com resultados iniciais satisfatórios, caso se efetive a contratação desta ferramenta; 1º semestre/2025 - Início do desenvolvimento de um novo backend, para substituição do atual engine de busca (SOLR) pelo Elastic Search. Previsão de entrega out/2025
DIIA | 2025 | Comissão Permanente de Informática | Inteligência Artificial | SIGMA Chat, parte síncrona do SIGMA2. | 75% | ok
DIIA | 2025 | Comissão Permanente de Informática | Inteligência Artificial | Elaboração de ementas. | 80% | ok
DIPS | 2025 | Setores Diversos | Desenvolvimento de Sistemas | Desenvolvimento de um novo Sistema de Acompanhamento Orçamentário – Siacor3R, a partir das funcionalidades desejadas do atual SIACOR | 85%
DSAP | 2025 | Setores Diversos JFMS | Desenvolvimento de Sistemas | Migração dos sistemas de RH (SISRH, eGP) e FOLHA e PRO-SOCIAL para o sistema SERH Nacional referente a Servidores JFMS iniciado em Julho/25 | 5%
DSAP | 2025 | Treinamento | Desenvolvimento de Sistemas | Ajustar o sistema de treinamento SINC da JF3R para uso Nacional como complemento do sistema SERH Nacional. Iniciando a implantação no TRF1 previsto para janeiro/2026. | 90%
DSAP | 2025 | Setores Diversos | Desenvolvimento de Sistemas | Migração dos sistemas legados das áreas administrativas, unificando-os no Sistema SERH. | 95%
ETIR | 2025 | SETI | Segurança | Contratação de serviços de segurança de e-mail. | 90%
ETIR | 2025 | SETI | Segurança | Aquisição de licenças de software Antivírus. | 90%
ETIR | 2025 | SETI | Segurança | Contratação de Solução de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Conformidade. | 90%
DINC | 2024 | SETI | Segurança | Modernização da infraestrutura de firewall de próxima geração | 100%
DATE | 2024 | Setores Diversos | Infraestrutura | Atualização do parque de estações de trabalho visando manter o parque atualizado conforme política de renovação de 50% do parque a cada ciclo de planejamento de 3 anos | 100%
UISI | 2025 | SETI | Infraestrutura | Implantação de sala-cofre certificada pela norma “NBR 15.247” | 80%
DINC | 2025 | Setores Diversos | Infraestrutura | Implantação de nova infraestrutura de rede sem fios para toda a Justiça Federal da 3ª Região, baseada no novo padrão Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6E | 80%
DATE | 2024 | Setores Diversos | Infraestrutura | Aquisição de Microcomputador de Alto Desempenho | 100%
SETI | 2025 | AGES | Serviço | Contratação de Prestação de serviço especializado para atendimento de nível 1 com Soluções Integradas (Email, Chat Bot e URA) | 100%
DINC | 2024 | SETI | Infraestrutura | Contratação de Link redundante de internet 10Gb | 100%
UDEM | 2024 | SETI | Segurança | Renovação e contratação de solução de WAF (Web Application Firewall) | 100%
UISI | 2024 | SETI | Software | Subscrição de licença do Microsoft M365CopilotManaged SubAdd-on | 100%
SETI | 2024 | DAEG | Software | Contratação de subscrição de uso Autocad por 3 anos | 100%
UDEM | 2024 | UDEM | Software | Aquisição de software Microsoft Visual Studio para desenvolvimento | 100%
SETI | 2024 | UCIN/JFSP | Software | Prestação de serviço de licenças de uso do software Miro versão Enterprise pelo período de 12 (doze) meses | 100%
DINC | 2024 | SETI | Infraestrutura | Contratação de Subscrição de licenças VmWARE, suporte, garantia e técnicos especializados e de serviços de treinamentoo de virtualização VMWARE, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses de serviço | 100%
DRED | 2024 | SETI | Infraestrutura | Subscrição de solução de backup para o Microsoft 365 por 60 meses | 100%
SETI | 2024 | Biblioteca /JFSP | Software | Contrataçao da manutenção do software Sophia, do módulo APP e hospedagem em nuvem | 100%
DATE | 2024 | SETI | Infraestrutura | Contratação de empresa especializada para emissão de Certificados Digitais e-CPF A3 nuvem emitidos pelo SERPRO | 100%
SETI | 2025 | DATE | Serviço | Prestação de serviço especializado para atendimento de nível 1 para (TRF 3ªR, JFSP e JFMS) | 80%
DRED | 2025 | SETI | Infraestrutura | Renovação da garantia e suporte da solução de virtualização de aplicações Go-Global Global para 500 (quinhentas) licenças por 24 meses . | 100% | Ok
DINC | 2025 | SETI | Infraestrutura | Aquisição de Solução de Rede SWITCHs SAN | 80%
SETI | 2025 | DAEG | Software | Aquisição de Licenças do Software “Orçafascio”, | 100%
DINC | 2025 | SETI | Infraestrutura | Contratação de prestação de serviço de COLOCATION | 60%
DATE | 2025 | Setores Diversos | Infraestrutura | Aquisição de Notebook | 70%
SETI | 2025 | USPE/UISI/UDEM | Infraestrutura | Contratação de crédito na Nuvem para o Sistema SEI e Fabrica de Cálculos. | 50%
RGET | 2025 | SETI | Infraestrutura | Aquisição de atualização do OTRS - ZNUNY | 80%
DATE | 2025 | Setores Diversos | Infraestrutura | Contratação de empresa especializada para emissão de Certificados | 95%
ETIR | 2025 | SETI | Segurança | Serviços Gerenciados de Monitoramento de Ambiente Tecnológico e Segurança da Informação SOC. | 100%
SETI | 2025 | EMAG | Software | Aquisição de licenças dos softwares Canva e Freepik" -EMAG | 50%