## PA-2016-AI MTGI BANC TRFSEÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO 2016/2017 - AI - MTGI - BANCOS - TRF 3ªR/SEÇÕES
Verde - priorização para distribuição do ISIGI
ITEM | ID PDTI | INICIATIVA PDTI | DESCRIÇÃO | Prioridade | UNIDADE DEMANDANTE | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ESTIMADO 2015 |  | PRAZO DE ENTREGA/2016 |  | TIPO | CÓDIGO PARA REQUISIÇÕES
[7 empty] | AI-TRF 3ªR | AI-SEÇÕES | ESTUDOS PRELIMINARES | TERMO DE REFERÊNCIA
1 | 27 | Solução de videoconferência (provimento 13) | Terminais de Vídeo Conferência (consumo) | Inadiável | DATE | GND3 | 50000 | 750000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
| 2 |  | Terminais de Vídeo Conferência (permanente) | Inadiável | DRED | GND4 | 680000 | 10200000
| 3 |  | Terminais de Vídeo Conferência (software) | Inadiável | DRED | GND4 | 75000 | 1125000
| 4 |  | Terminais de Vídeo Conferência (instalação) | Inadiável | DRED | GND3 | 30000 | 450000
2 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Aquisição de novas licenças e suporte das licenças NOVELL através da modalidade MLA | Inadiável | DRED/RASD | GND4 | 120000 | 120000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
3 | 75 | Unificação das Bases de Dados da Justiça Federal da 3ª Região | Solução de Servidores Blade - Permanente | Inadiável | DRED/RADM | GND4 | 720000 | 720000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução de Servidores Blade - Software | Inadiável |  | GND4 | 120000 | 240000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Solução de Servidores Blade - Instalação/Consultoria | Inadiável |  | GND3 | 140000 | 280000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
4 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Licenciamento ACTIVE DIRECTORY - CAL | Inadiável | DRED/RASD | GND4 | 95000 | 95000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
5 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Notebook | Inadiável | DATE | GND4 | 210000 | 210000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
6 | 19 - 46 | - Implantação da ferramenta de apoio a gestão de níveis de serviço (OTRS); - Implantação OTRS | Contratação de prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e de atualização de versões das licenças de OTRS (subscrição); | Inadiável | UARI | GND3 | 180000 | 600000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 1A07
7 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Terminais de Auto-atendimento | Inadiável | DATE | GND4 | 65000 | 195000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A02
8 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Switch Layer 7 com balanceador de cargas – Permanente | Inadiável | DRED/RCOD | GND4 | 750000 | 1500000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Switch Layer 7 com balanceador de cargas – Software | Inadiável |  | GND4 | 380000 | 380000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Switch Layer 7 com balanceador de cargas – Instalação e treinamento | Inadiável |  | GND3 | 250000 | 250000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
9 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para fornecimento de solução de refrigeração para o compartimento de segurança (Sala Cofre) - Permanete | Inadiável | DRED | GND4 | **** | 1200000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Contratação de empresa para fornecimento de solução de refrigeração para o compartimento de segurança (Sala Cofre) - Instalação | Inadiável | DRED | GND3 | **** | 300000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
10 | 114 | Aquisição de sw de prateleira para controle de ponto de estagiários e terceirizados | Solução para controle de frequencia - instalação | Inadiável | DSAP | GND3 | 80000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução para controle de frequencia - software | Inadiável | DSAP | GND4 | 120000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução para controle de frequencia - permanente | Inadiável | DSAP | GND4 | 180000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
11 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Aquisição de Impressora Plotter de recorte e Plotter de Grande Formato | Inadiável | DGRA | GND4 | 30000 | 60000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
12 | 90 | Ampliação capacidade de armazenamento | HD Externo | Inadiável | DATE | GND3 | 8400 | 12600 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
13 | 88 | Definição de critérios para classificação da informação; implementação da política de backup | Aquisição de licenciamento para armazenamento de backup | Inadiável | DRED | GND4 | 800000 | 1200000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
14 | 199 | Desenvolver estudos junto à SETI e Varas de Execuções Fiscais para permitir a impressão de Carta de Citação na impressora laser, propiciando o descarte das impressoras matriciais que estão defasadas e com alto custo de manutenção | Impressora laser Monocromática - PQ PORTE | Importante | DATE | GND4 | **** | 68000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
15 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Contratação de empresa para prestação de serviço de Consultoria em Brightmail - antispam/antivirus. | Importante | DRED | GND3 | 220000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
16 | 17 | Definição do processo de gestão de requisição e incidentes; | Contratação de empresa para fornecimento de licenças, apliance para solução de SIEM integrada com correlacionador de eventos, gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de risco, gerenciamento de flows e gerenciamento de incidentes de segurança - Instalação, Treinamento e Consultoria. | Importante | UARI | GND3 | 300000 | 500000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
|  |  | Contratação de empresa para fornecimento de licenças, apliance para solução de SIEM integrada com correlacionador de eventos, gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de risco, gerenciamento de flows e gerenciamento de incidentes de segurança - Software | Importante |  | GND4 | 300000 | 500000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
|  |  | Contratação de empresa para fornecimento de licenças, apliance para solução de SIEM integrada com correlacionador de eventos, gerenciamento de vulnerabilidade, gerenciamento de risco, gerenciamento de flows e gerenciamento de incidentes de segurança - Permanente | Importante |  | GND4 | 650000 | 800000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
17 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Gestão de identidade privilegiada - Cofre de Senhas - Treinamento, Consultoria e Instalação | Importante | UARI | GND3 | 75000 | 150000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
|  |  | Gestão de identidade privilegiada - Cofre de Senhas - Software | Importante |  | GND4 | 120000 | 210000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
|  |  | Gestão de identidade privilegiada - Cofre de Senhas - Permanente | Importante |  | GND4 | 180000 | 280000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
18 | 19 | Implantação da ferramenta de apoio a gestão de níveis de serviço (OTRS); | Contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria para o software OTRS. | Importante | UARI | GND3 | 220000 | 480000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 1A07
19 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Licenças de Filtro de Conteudo | Importante | DRED | GND4 | 82500 | 82500 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
20 | 10 | Sistema de gestão por competências - fase 1 | Licenciamento MS SQLServer - software | Importante | DIAD | GND4 | 550000 | 750000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Licenciamento MS SQLServer– Instalação | Importante |  | GND3 | 150000 | 220000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
21 | 169 | contratação ou aquisição de servidor de streaming | Aquisição de Servidor de Streaming | Importante | NUCS/SUAU | GND4 | 85000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
22 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Ampliação do Compartimento de Segurança (Sala Cofre). | Importante | DRED | GND4 | 650000 | 2500000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
23 | 199 | Desenvolver estudos junto à SETI e Varas de Execuções Fiscais para permitir a impressão de Carta de Citação na impressora laser, propiciando o descarte das impressoras matriciais que estão defasadas e com alto custo de manutenção | Impressora Laser Colorida | Importante | DATE | GND4 | **** | 280000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Impressora laser Monocromática - GRANDE | Importante | DATE | GND4 | **** | 360000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
24 | 178 | Aquisição de sw de prateleira para gestão de prontuários médicos | Solução para prontuário médico - instalação | Importante | DSAP | GND3 | 50000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução para prontuário médico - software | Importante | DSAP | GND4 | 90000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução para prontuário médico - permanente | Importante | DSAP | GND4 | 120000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
25 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Switchs Core convergente | Importante | DRED | GND4 | 1000000 | 1000000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
26 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Contratação de empresa para prestação de serviço de novas funcionalidades nos softwares NOVELL | Importante | DRED | GND3 | 320000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
27 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Conversor de interface - Modulo GBICs de 1 Gb e 10 Gb | Importante | DRED/RCOD | GND3 | 650000 | 350000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
28 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Licenças de Antivirus. | Importante | UARI | GND4 | 120000 | 90000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
29 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte e atualização de Vmware | Importante | DRED/RADM | GND4 | 700000 | 700000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
30 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Aquisição de Catalyst 6500 (Data Center Pedro Lessa)- Instalação | Importante | DRED/RCOD | GND3 | 450000 | 90000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Aquisição de Catalyst 6500 (Data Center Pedro Lessa)- Software | Importante |  | GND4 | 230000 | 230000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Aquisição de Catalyst 6500 (Data Center Pedro Lessa)- Permanente | Importante |  | GND4 | 800000 | 800000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
31 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Aquisição de Catalyst 4500 (Torre Norte e Criminal)- Instalação | Importante | DRED/RCOD | GND3 | 120000 | 120000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Aquisição de Catalyst 4500 (Torre Norte e Criminal)- Software | Importante |  | GND4 | 340000 | 340000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Aquisição de Catalyst 4500 (Torre Norte e Criminal)- Permanente | Importante |  | GND4 | 900000 | 900000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
32 | 40 | implementar processo de gestão de configuração | Contratação de empresa para prestação de serviço para implantação da solução de gestão de configuração - ITIL - Instalação, Treinamento e Consultoria. | Importante | UARI | GND3 | 380000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Contratação de empresa para prestação de serviço para implantação da solução de gestão de configuração - ITIL - Software | Importante | UARI | GND4 | 230000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Contratação de empresa para prestação de serviço para implantação da solução de gestão de configuração - ITIL - Apliance - Permanente | Importante | UARI | GND3 | 180000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA
33 | 75 - 90 | - Unificação das Bases de Dados da Justiça Federal da 3ª Região - Ampliação capacidade de armazenamento | Aquisição de gavetas de armazenamento para solução de backup - Permanente | Importante | DRED | GND4 | 240000 | 450000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Aquisição de gavetas de armazenamento para solução de backup - Discos | Importante | DRED | GND3 | 70000 | 600000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Aquisição de gavetas de armazenamento para solução de backup - Instalação | Importante | DRED | GND3 | 22500 | 75000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
34 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Microcomputadores | Importante | DATE | GND4 | 885000 | 885000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
35 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Monitores de LCD 21" ou superior | Importante | DATE | GND4 | 110000 | 110000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
36 | 171 - 223 - 224 | SW - Autocad SW - Adobe in design SW - Volare | Autocad, Volare, Adobe e Corel Draw, Softwares de editoração e Softwares para Engenharia (Autodesk Revit) | Importante | DATE | GND4 | 180000 | 220000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
37 | 61 - 82 | - Adaptar e expandir o sistema SisJEF possibilitando a sua utilização por uma gama maior de usuários, envolvendo a Justiça Federal como um todo e possibilitando a formação de base única. Por consequência, dar um suporte maior na geração de dados estatístico - Implementação do módulo Funpresp | Aquisição do Software para desenvolvimento (Visual Studio e Delphi) | Importante | SETI/UDEM | GND4 | 280000 | 320000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
38 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Tablets | Importante | DATE | GND4 | 195000 | 195000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
39 | 35 | Unificação do sistema de certidões - 1º e 2º graus | Software para controle de requisitos | Importante | UDEM | GND4 | 45000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 1A07
40 |  |  | Aquisição de solução de vídeo e áudio para Taquigrafia - PSS - Software | Importante | UDOC | GND4 | 35000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de vídeo e áudio para Taquigrafia - PSS - Instalação | Importante | UDOC | GND3 | 85000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA
41 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Switchs departamentais Camada 2 - 48 portas | Importante | DRED | GND4 | 450000 | 750000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
42 | 61 | Adaptar e expandir o sistema SisJEF possibilitando a sua utilização por uma gama maior de usuários, envolvendo a Justiça Federal como um todo e possibilitando a formação de base única. Por consequência, dar um suporte maior na geração de dados estatístico | Mesa digitalizadora | Importante | DATE | GND3 | **** | 45000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
43 | 199 | Desenvolver estudos junto à SETI e Varas de Execuções Fiscais para permitir a impressão de Carta de Citação na impressora laser, propiciando o descarte das impressoras matriciais que estão defasadas e com alto custo de manutenção | Aquisição de Kits de manutenção para impressoras a Laser | Importante | DATE | GND3 | **** | 350000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
44 | 61 | Adaptar e expandir o sistema SisJEF possibilitando a sua utilização por uma gama maior de usuários, envolvendo a Justiça Federal como um todo e possibilitando a formação de base única. Por consequência, dar um suporte maior na geração de dados estatístico | Mesa de som (solução de gravação) | Importante | DATE | GND4 | **** | 5000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Microfone de mesa (solução de gravação) | Importante | DATE | GND3 | **** | 7600 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Web cam (solução de gravação) | Importante | DATE | GND3 | **** | 8000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Hub USB (solução de gravação) | Importante | DATE | GND3 | **** | 2000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
45 | 56 | Implantação de Pró-Social na SJMS | Testador de Cabo UTP MT-200 - USB - BNC - RJ11 - RJ45 | Importante | NUAJ - JFMS | GND3 | **** | 800 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
46 | 172 | SW - Plataforma BIM - aquisição | Aqusição de Software para plataforma BIM | Importante | SADI-DAEG / UMIN-NUIN | GND4 | 55000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
47 | 200 | SW - Silverstripe/typo3 - atualização | Aquisição do Software Silvertripe/typo3 atualização | Importante | NUCS-SUAU / ASOM | GND4 | 75000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
48 | 145 | Novo - Contagem de imagens digitalizadas pelas contratadas | Aquisição de Solução para contagem de imagens digitalizadas | Importante | UAPA/NUSD | GND4 | **** | 10000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SISTEMA | 2A01
49 |  |  | Aquisição de Ilha de Edição | Importante | NUCS | GND4 | 90000 | 180000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
50 | 19 | Implantação da ferramenta de apoio a gestão de níveis de serviço (OTRS); | Contratação de empresa para prestação de serviço de novas funcionalidades nos softwares NOVELL | Importante | DRED | GND3 | 320000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
51 | 234 - 28 | - Migração de prontuários de servidores do easy-image para o SEI - Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Scanner | Importante | DATE | GND4 | 26000 | 30000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
52 | 159 - 32 - 28 | - Certidão de Julgamento - Gedpro - Implementação/Revisão de Solução de estatística de 1º Grau - Implantação do Processso Judicial Eletrônico na 3ª Região | Ponto de Função | Importante | UDEM | GND3 | 600000 | **** | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
53 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Serviço de emissão de Certificados Digitais Cert-JUS, tipo A3, com validade de 3 (três) anos e com fornecimento de dispositivos tokens criptográficos para seu armazenamento. | Importante | DATE | GND3 | 1385000 | 2100000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
|  |  | Serviço de emissão de Certificados Digitais Cert-JUS, tipo A3, com validade de 3 (três) anos e sem fornecimento de dispositivos tokens criptográficos para seu armazenamento. | Importante | DATE | GND3 | 620000 | 1000000 | 2015-10-01 | 2015-12-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
|  |  | Serviço de emissão de Certificados Digitais Cert-JUS, tipo A1, com validade de 1 (um) ano. | Importante | DATE | GND3 | 189000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
|  |  | Tokens Criptográficos. | Importante | DATE | GND3 | 80000 | 110000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
54 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Aceleradores WAN Tipo 1 | Adiável | DRED | GND4 | **** | 120000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Aceleradores WAN Tipo 2 | Adiável |  | GND4 | **** | 210000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Aceleradores WAN Tipo 3 | Adiável |  | GND4 | **** | 480000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
55 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Access Points – Tipo I | Adiável | DRED | GND4 | 95000 | 646000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Access Points – Tipo II | Adiável | DRED | GND4 | 32500 | 169000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Access Points – Tipo III | Adiável | DRED | GND4 | 10500 | 66500 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
56 |  | Manter parque tecnológico atualizado* | Licenças para localização de usuário Licenças de gerenciamento, Licenças de controle de acesso de ususários na Rede de Wi-fi | Adiável | DRED | GND4 | 108000 | 162000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Aquisição de upgrade para Appliance da Controladora Wi-Fi | Adiável | DRED | GND3 | 160000 | 8000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
57 | 61 | Adaptar e expandir o sistema SisJEF possibilitando a sua utilização por uma gama maior de usuários, envolvendo a Justiça Federal como um todo e possibilitando a formação de base única. Por consequência, dar um suporte maior na geração de dados estatístico | Servidor de Rede | Adiável | DRED/RASD | GND4 | 628000 | 3925000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
58 | 90 | Ampliação capacidade de armazenamento | Pen drive | Adiável | DATE | GND3 | 1800 | 1800 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
59 | 247 - 87 | - Implementação de sistema para controle de trâmite (circulação) de documentos e processos - Melhorias SIMAP | Adaptadores para porta paralela de microcomputadores | Adiável | DATE | GND3 | 350 | 350 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
60 | 28 | Manter parque tecnológico atualizado* | HD Interno | Adiável | DATE | GND3 | 1200 | 1200 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
| 28 |  | Filtro de Linha | Adiável | DATE | GND3 | 100 | 100 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
| 28 |  | Mouse | Adiável | DATE | GND3 | 525 | 525 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
| 28 |  | Teclado | Adiável | DATE | GND3 | 450 | 450 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
| 28 |  | Pente de Memória | Adiável | DATE | GND3 | 2700 | 2700 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
| 27 |  | Fone de Ouvido com microfone para PC | Adiável | DATE | GND3 | 900 | 1500 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
61 | 61 | Adaptar e expandir o sistema SisJEF possibilitando a sua utilização por uma gama maior de usuários, envolvendo a Justiça Federal como um todo e possibilitando a formação de base única. Por consequência, dar um suporte maior na geração de dados estatístico | Distribuidor de sinal VGA | Adiável | DATE | GND3 | 500 | 500 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
62 | 247 - 87 | - Implementação de sistema para controle de trâmite (circulação) de documentos e processos - Melhorias SIMAP | Impressora de Código de Barras | Adiável | DATE | GND4 | 42000 | 380000 | 2015-03-01 | 2015-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
63 | 60 | Melhoria no registro de logs do Gedpro | Contratação de prestação de serviço de Auditoria Externa de Segurança (Teste de Invasão) em aplicações, serviços, infraestrutura e Treinamento de Segurança da Informação | Adiável | UARI | GND3 | 198000 | 150000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 1A07
64 | 247 - 87 | - Implementação de sistema para controle de trâmite (circulação) de documentos e processos - Melhorias SIMAP | Cabeça de impressão para impressora térmicas | Adiável | DATE | GND3 | 16000 | 48000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
65 | 247 - 87 | - Implementação de sistema para controle de trâmite (circulação) de documentos e processos - Melhorias SIMAP | Correia para impressora térmica | Adiável | DATE | GND3 | 1500 | 6000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
66 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Solução de gravação de áudio e vídeo - Permanente | Adiável | DATE | GND4 | **** | 75000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução de gravação de áudio e vídeo - Consumo | Adiável | DATE | GND3 | **** | 40000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução de gravação gravação de áudio e vídeo - Software | Adiável | DATE | GND4 | **** | 120000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução de gravação de áudio e vídeo - Instalação | Adiável | DATE | GND3 | **** | 25000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução de gravação de áudio e vídeo - Treinamento | Adiável | DATE | GND3 | **** | 5000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
67 | 93-130 | Apresentar melhorias na rotina "Espelho de Pauta", objetivando facilitar a visualização pelo usuário e preparação de novos filtros Adequações no sistema para distribuição e tramitação dos incidentes de uniformização da TRU, com atualização do boletim estatístico. Permitir a distribuição, elaboração de pauta, ata e termos sem auxílio da informática. | Licenciamento OFFICE | Adiável | DATE | GND3 | 1400000 | 9100000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
68 | 118 | Integração do Sistema de Comunicações – SICOM com a rotina LC-BA, MV-GM e CE-GM para o preenchimento automático das etiquetas para envio dos processos e mandados. | Leitores de Código de Barras COM FIO | Adiável | DATE | GND3 | 14500 | 232000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Leitores de Código de Barras SEM FIO | Adiável | DATE | GND3 | 52500 | 420000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
69 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Solução de priorização e aceleração de links WAN - permanente | Adiável | DRED/RCOD | GND4 | 700000 | 700000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
|  |  | Solução de priorização e aceleração de links WAN - software | Adiável | DRED/RCOD | GND4 | 600000 | 600000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
|  |  | Solução de priorização e aceleração de links WAN - Instalação/Consultoria | Adiável | DRED/RCOD | GND3 | 300000 | 300000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA
70 | 170 | Licenças Caché | Aquisição ou locação de Licenças CACHÉ | Adiável | CORE | GND3 | **** | 240000 | 2016-03-01 | 2016-08-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
[7 empty] | TRF 3ªR | SEÇÕES
[5 empty] | Totais | Inadiável | 5083400 | 19887600 |  | UARI
[6 empty] | Importante | 16300000 | 19253900 |  | DRED
[6 empty] | Adiável | 4367025 | 18236625 |  | DATE
DSAP
[6 empty] | Total por órgão | 25750425 | 57378125
[6 empty] | Total Geral | 83128550
* | Ações que visam manter o parque tecnológico atualizado - Res CJF 355/2015

## Modelo horizontal CJF (hidden)
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
QUADRO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PDTI
PLANEJAMENTO QUADRIMESTRAL
INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | COMUNICAÇÃO DE DADOS |  |  |  |  | SIGJUS |  |  |  |  | Pje |  |  |  |  | RH |  |  |  |  | GED |  |  |  |  | BI |  |  |  |  | OUTROS
ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013
247 | Planejamento na implantação de sistemas nacionais | Serviço de acesso à base de dados CPF/CNPJ-Receita Federal, com atualização diária dos dados | JC | 200000 | 12 | Comunicação de dados da Justiça Federal (INFOVIA). | Rede de Comunicação de Dados ( INFOVIA) | ISIGI | 3000000 |  | Implantação Pje - CJF | Implantação do Pje - reuniões do comitê gestor e reuniões de implantação | ISIGI | 225000 | [20 empty] | 242 | Seminario de conscientização do público interno em segurança e classificação da informação | Conscientização da política de segurança da informação | JC | 18000
243 | Formalizar a operacionalização de 10 processos ITIL. | Operacionalização dos processo de gerencia de configuração e catálogo de serviços | JC | 0 |  |  | Centro de Operações de Rede ( NOC da rede Infovia) |  | 400000 | [25 empty] | 44 | Implantar MCTI | Contratação de Serviços de Ti ( MCTI) | JC | 0
Total JC |  |  |  | 200000 | TOTAL ISIGI |  |  |  | 3400000 | TOTAL ISIGI |  |  |  | 225000 | [20 empty] | TOTAL |  |  |  | 18000
8 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Solução de infraestrutura de servidor e virtualização | ISIGI | 1740000 | [5 empty] | 123 | Aquisição de software | Aquisição de software de administração de acervo de biblioteca | ISIGI | 100000
8 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Solução de infraestrutura de servidor e virtualização | ISIGI | 130000 | [5 empty] | TOTAL ISIGI |  |  |  | 100000
82 | Solução de gerenciamento integrado de segurança de rede | Solução de infraestrutura de segurança de rede (Solução UTM) | ISIGI | 2000000
82 | Solução de gerenciamento integrado de segurança de rede | Solução de infraestrutura de segurança de rede (Solução UTM) | ISIGI | 100000
9 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Equipamento de armazenamento de Dados ( Storage) | ISIGI | 1500000
9 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Equipamento de armazenamento de Dados ( Storage) | ISIGI | 100000
80 | Software Banco de Dados Oracle Enterprise | Liceças Oracle Enterprise | ISIGI | 2000000
90 | Desenvolvimento de novos softwares. | Sistema de Inspeção Online para a Corregedoria | ISIGI | 200000
TOTAL ISIGI |  |  |  | 7770000

## PA - 2016-DDC RENOVAÇÃO TRF-SEÇ
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO 2016/2017 - AI - DDC´s RENOVAÇÃO - TRF 3ªR/SEÇÕES
Verde - priorização para distribuição do ISIGI
ITEM | Nº CONTRATO | OBJETO | VIGÊNCIA | CNPJ | DENOMINAÇÃO/NOME DA EMPRESA | CUSTO |  | UNIDADE GESTORA
[6 empty] | DDC-TRF 3ªR | DDC-SEÇÕES
1* | **** | Prestação de serviço de Telecomunicação link dados 3G | **** | **** | **** | 38400 | **** | DATE
2 | 08.001.10.2014 | Prestação de serviço de suporte técnico e atualização de versão do sistema gerenciador de banco de dados INGRES - SEI 0021451-64 - INTERADAPT | 2017-01-20 | 05.323.716/0001-43 | INTERADAPT SOLUTIONS S.A. | 465600 | **** | DIAD
3** | **** | Prestação de serviços de suporte técnico em banco de dados CACHE - SEI 0006416-93 | **** | **** | **** | 264000 | **** | DIAD
4 | 04.006.10.2014 | Prestação de serviço de suporte técnico especializados em TI para o Banco de Dados SQL Server - SEI 0008797-45 - NTL | 2016-03-18 | 32.185.480/0001-08 | NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 162350 | **** | DIAD
5 | 04.017.10.2013 | Prestação de serviços de suporte técnico do sistema gerenciados de Banco de Dados Oracle Database Standard Edition One. - SEI 0003354-16 - ORACLE | 2016-09-17 | 59.456.277/0001-76 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 7847 | **** | DIAD
6 | 08.002.10.2011 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviço de garantia estendida da biblioteca automatizada para backup (library) Qualstar, modelo TLS88264. - SEI 0003027-71 - TECNOSET | 2016-12-25 | 64.799.539/0001-35 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTD | 37200 | **** | DRED
7 | 04.016.10.2011 | Prestação de serviço de manutenção e suporte téc. p/solução armazen.disponib.audio-software PSS da seção de Áudio da UDOC - SEI 0014002-55 - KENTA | 2016-08-07 | 01.276.330/0001-77 | KENTA INFORMATICA SA | 36171 | **** | DATE
8 | 08.002.10.2014 | Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico, pacotes evolutivos e atualização de versão do software da ferramenta gráfica para Administração de Dados – TOAD - 0004866-97 - DELL Software. | 2016-12-18 | 03.844.620/0001-03 | DELL SOFTWARE LTDA. | 15480 | **** | DIAD
9 | 07.057.10.2014 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviços de locação de licenças Cache Enterprise e Mulçti Server - SEI 0005430-13 - INTERSYSTEMS | 2016-08-26 | 00.233.883/0001-80 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | **** | 745200 | DIAD
10 | 04.511.10.2011 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviço para acesso à Internet banda larga - Link de 100 MB - SEI 0016030-93 - GVT | 2016-12-05 | 03.420.926/0001-24 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | **** | 78000 | DRED
11 | 08.278.10.2015 | Prestação de serviço de manutenção on-site de radioenlaces de alta capacidade de transmissão - SEI 0020494-92 - GIGACOM | 2018-10-15 | 02.668.701/0001-2 | GIGACOM DO BRASIL LTDA. | **** | 148000 | DRED
12 | 07.074.10.2015 | Prestação de serviço de locação de equipamentos de radiofrequência - SEI 0024660-07 - GIGACOM | 2019-01-21 | 02.668.701/0001-3 | GIGACOM DO BRASIL LTDA. | **** | 2016000 | DRED
13 | 07.079.10.2015 | Prestação de serviço de locação de equipamentos de radiofrequência - SEI 0005231-20 - GIGACOM | 2019-05-13 | 02.668.701/0001-4 | GIGACOM DO BRASIL LTDA. | **** | 264000 | DRED
14 | 07.081.10.2015 | Prestação de serviço de locação de equipamentos de radiofrequência - SEI 0024671-02 - GIGACOM | 2019-11-23 | 02.668.701/0001-5 | GIGACOM DO BRASIL LTDA. | **** | 1608000 | DRED
15 | 04.611.10.2014 | Prestação de serviço de suporte técnico e atualização das licenças da solução de gravação de aúdio e vídeo - DRS - SEI 0010182-91 - JFSP e 0001725-64 - JFMS - KENTA | 2017-06-12 | 01.276.330/0001-77 | KENTA INFORMÁTICA S.A., | **** | 138000 | DATE
16 | 05.012.10.2014 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviço de Telecomunicação link dados 300Mbps - SEI 0017252-96 - TRF 3ªR e SEI 0019120-12 - JFSP - TELEFONICA | 2017-01-24 | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 476352 | 2760000 | DRED
17 | 04.003.10.2014 | Prestação de serviços técnicos especializados em TI para Sistemas Operacionais Microsoft e serviços de rede Microsoft, abrangendo implementação, manutenção, suporte e administração da Plataforma Microsoft - SEI 0017303-10 - TRF 3ªR, SEI 0017773-41 - JFSP e 0001344-90 JFMS - NTL | 2016-01-29 | 32.185.480/0001-07 | NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 36504 | 68000 | DRED
18 | 04.004.10.2014 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação (TI), para ferramentas de segurança das estações de trabalho e servidores de rede - SEI 0015851-62 - TRF 3ªR e 0017701-54 - JFSP e 0001343-08 - JFMS - NTL | 2016-01-30 | 32.185.480/0001-09 | NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP | 52390 | 81000 | UARI
19 | 08.002.10.2012 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviço de suporte técnico em banco de dados ORACLE - SEI 0004613-46 - TRF 3ªR e SEI 0021128-59 - JFSP - ORACLE - STEFANINI. | 2016-09-04 | 58.069.360/0001-20 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A., | 107632 | 168000 | DIAD
20 | 04.016.10.2013 | Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de licenças “Caché 4.1 Entree Plus e Cachê 2007.1 - SEI 0006094-44 - TRF3R e 0010010-86 - JFSP e 0000596-58 - JFMS - INTERSYSTEMS | 2016-08-28 | 00.233.883/0001-80 | INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA | 22658 | 120000 | DIAD
21 | 04.004.10.2012 | Prestação de serviço de manutenção corretiva em equipamentos IBM - SEI 0005809-51 - TRF 3ªR e 0014508-31 - JFSP - 0001038-24 - JFMS - IBM | 2017-02-23 | 33.372.251/0001-56 | IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. | 159623 | 310000 | DRED
22 | 04.023.10.2011 | Prestação de serviço de manutenção suporte téc. e atualização versão sist.gerenciador banco de dados - Oracle Enterprise - SEI 0005407-67 - TRF 3ª e 0015197-75 - JFSP e 0003405-84 - JFMS - ORACLE | 2016-12-28 | 59.456.277/0001-76 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 128424 | 234000 | DIAD
23 | 04.010.10.2011 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviço de manutenção no sistema aplicativo folha de pagamento para ambiente técnico IBM-RISC 6000 - SEI 0015325-95 - TRF 3ªR e 0002332-83 - JFSP - MPS | 2016-02-28 | 78.583.721/0001-69, | MPS INFORMÁTICA LTDA., | 733381 | 1800000 | UDEM
24 | 04.002.10.2013 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviços com fornecimento de equipamentos, interligando a Justiça Federal da 3ª Região à rede mundial de computadores - (Internet) - SEI 0014118-61 - TRF 3ªR e 0019514-19 - JFSP - 0001612-13 - JFMS - GVT | 2016-06-18 | 03.420.926/0001-24 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. | 45137 | 240000 | DRED
25 | 04.013.10.2012 | Prestação de serviço de manutenção em compartimento de segurança (sala cofre) - SEI 0004027-09 - ORION | 2016-08-21 | 01.011.976/0001-22 | ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A | 73474 | 135000 | DRED
26*** | **** | Prestação de serviço de manutenção corretiva, preventiva em termianis de auto-atendimento da JF 3ªR | **** | 54.083.035/0040-77 | PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 42005 | 219300 | DATE
27 | 04.008.10.2015 | Prestação de serviço de suporte técnico especializado Macffe-licenças - SEI 0019358-94 - TRF 3ªR - 0014964-44 - JFSP e 0003067-13 - JFMS - ALLEN | 2017-07-11 | 00.710.799/0001-00 | ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 270000 | 390000 | DRED
28 | 04.019.10.2013 e seus Termos Aditivos | Prestação de serviços de atualização de serviço de suporte técnico e atualização de licenças para licenças de antivirus SYMANTEC - SEI 0003860-89 - TRF3R e 0015056-56 - JFSP e 0000863-30 - JFMS - ALLEN | 2016-09-30 | 00.710.799/0001-00 | ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 180000 | 361000 | UARI
* Aguardando finalização da licitação
** Licitação realizada aguardando homologação do certame. | [5 empty] | 3354628 | 11883500
*** Processo (inexigibilidade) de contratação sendo elaborado.
15238128

## PA - 2016-DDC NOVAS TRF-SEÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO 2016/2017 - AI - DDC´s NOVAS - TRF 3ªR/SEÇÕES
Verde - priorização para distribuição do ISIGI
ITEM | ID PDTI | INICIATIVA PDTI | DESCRIÇÃO | Prioridade | UNIDADE DEMANDANTE | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ESTIMADO 2015 |  | PRAZO DE ENTREGA/2016 |  | TIPO | CÓDIGO PARA REQUISIÇÕES
[7 empty] | DDC-TRF 3ªR | DDC-SEÇÕES | ESTUDOS PRELIMINARES | TERMO DE REFERÊNCIA
1 | 27 | Solução de videoconferência (provimento 13) | Contratação de empresa para prestação de suporte técnico, manutenção e gerenciamento, agendamento e monitoramento de Video Conferência | Inadiável | DATE | GND3 | 360000 | 1800000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
2 | 61-202 | - Adaptar e expandir o sistema SisJEF possibilitando a sua utilização por uma gama maior de usuários, envolvendo a Justiça Federal como um todo e possibilitando a formação de base única. Por consequência, dar um suporte maior na geração de dados estatísticos - Tratamento de processos criminais no SISJEF | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização do banco de dados ORACLE ENTERPRISE Edition, Software Active Data Guard, RAC e ORACLE STANDART. | Inadiável | DIAD | GND3 | 480000 | 1100000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
3 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de garantia estendida dos switchs SAN – Cisco MDS 9142 | Inadiável | DRED/RADM | GND3 | 180000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
4 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de prestação de serviço de mantenção e suporte técnico para solução Switchs Modular CORE - Catalyst 6500 | Inadiável | DRED/RCOD | GND3 | 90000 | 420000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
5 | 9-10-13-82 | - Sistema de Custas - Sistema de gestão por competências - fase 1 - Implementação do MNI - Implementação do módulo Funpresp | Contratação de empresa para prestação de serviço em Plataforma MICROSOFT | Inadiável | DRED/RASD | GND3 | 80000 | 160000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
6 | 19 | Implantação da ferramenta de apoio a gestão de níveis de serviço (OTRS); | Contratação de empresa para prestação de serviço de Solução NOVELL - Consulting, Manutenção e Suporte Especializado. | Inadiável | DRED/RASD | GND3 | 600000 | 1100000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
7 | 19 | Implantação da ferramenta de apoio a gestão de níveis de serviço (OTRS); | Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte e manutenção da solução de gestão de incidentes, configuração e mudanças - OTRS | Inadiável | UARI | GND3 | 340000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 1A07
8 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de prestação de serviço de link INTERNET | Inadiável | DATE | GND3 | 50000 | 180000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
9 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contrata de prestação de serviço de manutenção em discos e gavetas do storage HITACHI | Inadiável | DRED | GND3 | 400000 | 800000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
10 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de antena de rádio enlace | Inadiável | DRED | GND3 | **** | 1380000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
11 | 98 | Melhorar integração sistemas de 1º e 2º Graus | Prestação de serviço de Manutenção nos Sistemas Aplicativos de Folha de Pagamento e de Controle Processual - SIAPRO | Inadiável | DSAP/DEJU | GND3 | 780000 | 2100000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
12 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Prestação de serviço de Telecomunicações para implantação operação, manutenção, e gerenciamento de uma rede IP Multiserviços com tecnologia MPLS | Inadiável | DRED | GND3 | 480000 | 2160000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A02
13 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico especializado para storage | Importante | DRED | GND3 | 120000 | 360000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
14 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de prestação de serviço de manutenção e suporte técnico na Solução de sistema BLADE - CISCO - UCS | Importante | DRED | GND3 | 110000 | 360000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
15 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de suporte técnico, manutenção de acelerador Wan | Importante | DRED | GND3 | 120000 | 650000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
16 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de emrpesa para prestação de serviço de monitoramento via fone móvel alarme eletrônico - Arquivo CG | Importante | NAUJ/JFMS | GND3 | **** | 15000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
17 | 114 | Aquisição de sw de prateleira para controle de ponto de estagiários e terceirizados | Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de ponto eletrônico - CG, Três Lagoas | Importante | NAUJ/JFMS | GND3 | **** | 39000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
18 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa pra prestação de serviço de digitalização de documentos - Dourados JEF | Importante | NAUJ/JFMS | GND3 | **** | 145160 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
19 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de digitalização de documentos - CG JEF | Importante | NAUJ/JFMS | GND3 | **** | 6500 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
20 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de impressoras multifuncionais | Importante | NAUJ/JFMS | GND3 | **** | 100000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
21 | 224 | SW - Volare - renovação | Contratação de empresa para prestação de serviço de renovação do Software Volare | Importante | UMIN/NUIN | GND3 | 20000 | 30000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
22 | 28 | Implantação da ferramenta de apoio a gestão de níveis de serviço (OTRS); | Contratação de prestação de serviço de manutenção, suporte técnico e de atualizações de versões dos Software RED HAT (subscrição). | Importante | DRED | GND3 | 220000 | 780000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
23 | 89 | Solução para monitoramento de aplicações visando identificar períodos de indisponibilidade | Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento visando identificar período de indisponibilidade - Software | Importante | GACO | GND3 | 60000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
24 |  |  | Contratação de empresa para prestação de serviço de monitoramento visando identificar período de indisponibilidade - Instalação e Treinamento | Importante |  | GND3 | 20000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
25 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço sobre demanda de consultor para segurança da informação. | Importante | UARI | GND3 | 80000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
26 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte técnico e manutenção do banco de dados POSTGRESQL | Importante | DIAD | GND3 | 180000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
27 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte técnico especializado em TI para o banco de dados POSTGRESQL | Importante | DIAD | GND3 | 252000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
28 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de de suporte técnico especializado para storage MAS 2500 | Importante | DRED | GND3 | 120000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
29 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviços para suporte técnico especializados em TI para infraestrutura de Redes e Comunicação de Dados. | Importante | DRED | GND3 | 120000 | 280000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | INFRAESTRUTURA | 2A01
30 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte premier Macfee | Adiável | DRED | GND3 | 600000 | **** | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
31 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de comunicação de dados - 3G | Adiável | DRED | GND3 | **** | 150000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
32 | 28 | Implantação do Processo Judicial Eletrônico na 3ª Região | Contratação de empresa para prestação de serviço de Link de Dados | Adiável | DRED | GND3 | **** | 200000 | 2016-03-01 | 2016-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 2A01
[7 empty] | TRF 3ªR | SEÇÕES |  | UARI
[5 empty] | Totais | Inadiável | 3840000 | 11200000 |  | DRED
[6 empty] | Importante | 1422000 | 2765660 |  | DATE
[6 empty] | Adiável | 600000 | 350000 |  | DIAD
DSAP
[6 empty] | Total por órgão | 5862000 | 14315660
[6 empty] | Total Geral | 20177660
[7 empty] | TRF 3ªR | SEÇÕES
[5 empty] | Totais | GND3 | 5862000 | 14315660
[6 empty] | Total por órgão | 5862000 | 14315660
[6 empty] | Total Geral | 20177660

## METAS
META | MACRODESAFIO / PLANO ESTRATÉGICO / OBJETIVO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA FEDERAL / INDICADOR / DESCRIÇÃO META / INICIATIVA
Objetivo - Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal.
1A01 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Índice de alcance do nivelamento nos portes de tecnologia, capacitação e automação / Assegurar que, até 2020, 100% dos órgãos estejam até o nível A dos portes de tecnologia, capacitação e automação / Implantação de ferramentas de TIC para reduzir cartas precatórias; | NÃO SE APLICA
1A03 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes internos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Implantação de ferramentas de TIC para reduzir cartas precatórias; | NÃO SE APLICA
1A05 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes externos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Implantação de ferramentas de TIC para reduzir cartas precatórias; | NÃO SE APLICA
1A02 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Índice de alcance do nivelamento nos portes de tecnologia, capacitação e automação / Assegurar que, até 2020, 100% dos órgãos estejam até o nível A dos portes de tecnologia, capacitação e automação / Nivelamento da infraestrutura de TI e uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados. | NÃO SE APLICA
1A04 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes internos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Nivelamento da infraestrutura de TI e uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados. | NÃO SE APLICA
1A06 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes externos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Nivelamento da infraestrutura de TI e uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados. | NÃO SE APLICA
2A01 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes internos da Justiça Federal com os serviços de TI, nas dimensões equipamentos, atendimento, disponibilidade, serviços e sistemas / Atingir, até 2019, 70% de satisfação dos clientes internos / Sem iniciativa informada
2A02 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes externos da Justiça Federal com os serviços de TI, nas dimensões atendimento e sistemas / Atingir, até 2020, 70% de satisfação dos clientes externos / Sem iniciativa informada
Objetivo - Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal.
1A07 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal / Índice de governança de TI - iGovTI / Atingir o índice mínimo de 0,6 em 2020 / Implantação dos sistemas eletrônicos de gestão integrados
1A08 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal / Índice de governança de TI - iGovTI / Atingir o índice mínimo de 0,6 em 2020 / Contratações conjuntas na área de TI
2A03 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal / Índice de governança de TI - iGovTI nas dimensões liderança, estratégia e planos, informações, pessoas e processos / Atingir, em 2016, o índice mínimo de 0,5, em 2018, o índice mínimo de 0,55 e, em 2020, o índice mínimo de 0,6 / Sem iniciativa informada
Objetivo - Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal.
2A04 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal / Quantidade de sistemas de informação instituídos formalmente pelo CJF e implantados pelos órgãos da Justiça Federal / Atingir seis sistemas em 2016, sete, em 2018, e oito em 2020 / Sem iniciativa informada | NÃO SE APLICA
2A05 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal / Quantidade de aquisições conjuntas de soluções de TI com a participação dos órgãos da Justiça Federal / Realizar uma aquisição conjunta em 2015, duas, em 2016, três, em 2017, quatro, em 2018, cinco, em 2019 e seis, em 2020 / Sem iniciativa informada
2A06 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal / Índice de alcance do nivelamento nos portes de tecnologia, capacitação e automação / Assegurar que, até 2020, todos os órgãos estejam até o nível A dos portes de tecnologia, capacitação e automação / Sem iniciativa informada