## PA-2018-AI MTGI TRF-SEÇÕES
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TI - 2018 - AI - MTGI - BANCOS - TRF 3ªR/SEÇÕES
Verde - priorização para distribuição do ISIGI
ITEM | ID PDTI | INICIATIVA PDTI | DESCRIÇÃO | UNIDADE DEMANDANTE | CLASSIFICAÇÃO | VALOR ESTIMADO 2017 |  |  | PRAZO DE ENTREGA/2017 |  | TIPO | Atende Política de nivelamento de infraestrutura Res. 355/2015 - CJF | CÓDIGO PARA REQUISIÇÕES
[6 empty] | AI-TRF 3ªR/MTGI-TRF | AI-SEÇÕES/MTGI-SEÇÕES | Pje | ESTUDOS PRELIMINARES | TERMO DE REFERÊNCIA
1 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição de Microcomputador/Mini Desktop | DATE | GND4 | 648000 | 5000000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso IX | 2A01
2 |  |  | Aquisição de solução de Storage - Permanente | DRED | GND4 | 450000 | 1100000 | 658.450** | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso VI | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de Storage - Software | DRED | GND4 | 200000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso VI | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de Storage - Instalação | DRED | GND3 | 150000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso VI | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de Storage - Treinamento | DRED | GND3 | 50000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso VI | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de Storage - Consumo | DRED | GND3 | 50000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso VI | 2A01
3 |  |  | Aquisição de solução de FIREWALL - Permanente | DRED | GND4 | 675000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso V | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de FIREWALL - Software | DRED | GND4 | 50000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso V | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de FIREWALL - Instalação | DRED | GND4 | 25000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso V | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de FIREWALL - Treinamento | DRED | GND4 | 25000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso V | 2A01
|  |  | Aquisição de solução de FIREWALL - Consumo | DRED | GND4 | 25000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso V | 2A01
4 | 11 | Solução de backup | Aquisição de Software para solução de backup | DRED | GND4 | **** | **** | 658450 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso VII | 2A01
5 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição, suporte e manutenção de solução de solução de filtro de conteúdo de acesso internet | DRED | GND3 | 200000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
6 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição de licenças de Antivírus | DRED | GND4 | 60000 | 80000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | **** | 2A01
|  |  | Prestação de serviço de atualização e suporte de licenças SEP- Symantec Endpoint Protection | DRED | GND3 | 150000 | 350000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | **** | 2A01
7 | 2 | Ampliar a velocidade do link e comunicação de dados e internet das Subseções Judiciáras e do TRF3 | Prestação de serviço de comunicação de dados WAN e internet | DRED/SJMS | GND3 | 100000 | 1.200.000* |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso III e IV | 2A01
8 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Prestação de serviço de manutenção e suporte técnico do software VmWare | DRED | GND3 | 300000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso II - Item "e" | 2A01
|  |  | Treinamento no software VmWare | DRED | GND3 | 50000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso II - Item "e" | 2A01
9 | 2 | Ampliar a velocidade do link e comunicação de dados e internet das Subseções Judiciáras e do TRF3 | Prestação de serviço de Conexão Ponto à Ponto ao IX.br de São Paulo | DRED | GND3 | 50000 | 70000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso III e IV | 2A01
|  |  | Prestação de serviço de acesso ao IX.br de São Paulo | DRED | GND3 | 9000 | 9000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso III e IV | 2A01
10 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Ampliação da Solução de Vídeo Conferência - Consumo e Instalação | DRED | GND3 | 20000 | 50000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso XIV | 2A01
|  |  | Ampliação da Solução de Vídeo Conferência - Software e Permanente | DRED | GND4 | 350000 | 150000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso XIV | 2A01
11 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Prestação de serviço de manutenção e suporte técnico para solução de Storage Flash | DRED | GND3 | 500000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
12 | 10 | Certificação digital | Prestação de serviço de emissão de Certificados Digitais | DATE | GND3 | 50000 | 100000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | **** | 2A01
13 | 158 | Implantar sistema de gravação audiovisual nos juizados, em substituição à gravação de áudio | Aquisição de Software DRS-Audiência - Juizados Especiais Federais - JEF | DATE | GND4 | **** | 150000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso XIII | 2A01
14 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição de Switch Departamental | DRED | GND4 | 600000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Inciso VIII | 2A01
15 |  |  | Prestação de serviços técnicos especializados em TI para Sistemas Operacionais Microsoft e serviços de rede Microsoft, abrangendo implementação, manutenção, suporte e administração da Plataforma Microsoft | DRED | GND3 | 100.000* | 120.000* |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
16 |  |  | Prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação (TI), para ferramentas de segurança das estações de trabalho e servidores de rede | DRED | GND3 | 110.000* | 130.000* |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
17 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Prestação de serviço de manutenção, suporte técnico e de atualizações de versões do Sistema Operacional Linux (subscrição).Red hat | DRED | GND3 | 860000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
18 | 17 | Revisar e definir metodologias e ferramentas para desenvolvimento de softwares | Aquisição de licenças de Visual Studio Professional ou Enterprise versão 2017 | UDEM/DEJU/DIWE/DSAP/DSPE | GND4 | 250000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | MANTENÇÃO | **** | 2A01
|  |  | Atualização de licenças de Visual Studio Professional ou Enterprise versão 2017 | UDEM/DEJU/DIWE/DSAP/DSPE | GND4 | 135000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | MANTENÇÃO | **** | 2A01
19 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição de Notebook | DATE | GND4 | 150000 | 2000000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | inciso X | 2A01
20 |  |  | Aquisição de Impressora Térmica (Código de Barras) | DATE | GND4 | 50000 | 150000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
21 |  |  | Aquisição de Terminais de Auto-atendimento | DATE | GND4 | 110000 | 330000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
22 | 96 | Contratação de serviço para identificação de vulnerabilidades de segurança (pentest) | Prestação de serviço de Auditoria Interna de Segurança em aplicações, serviços, infraestrutura e Treinamento de Segurança da Informação | UARI | GND3 | 350000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | **** | 1A07
23 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição de componentes/acessórios de impressão para impressora térmicas em razão de desgaste | DATE | GND3 | 16000 | 48000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
24 | 95 | Aquisição de softwares diversos | Aquisição/Serviços dos Softwares Família Pacote Adobe | EMAG/SEGE/ SJMS | GND4 | 50000 | 100000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
25 |  |  | Aquisição de Software de recuperação de Dados | DATE | GND4 | 20000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | **** | 2A01
26 |  |  | Aquisição/Serviços dos Softwares Pacote Autocad | DAEG/SJMS | GND4 | 100000 | 200000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
27 | 3 | Disponibilizar ferramenta de inteligência e exploração de dados Bussiness Inteligence | Aquisição de Solução de BI | ADEG/AGES | GND3 | 50000 | 50000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Art. 21 Res 211/2015 CNJ (ENTIC-JUD) | 2A01
28 | 9 | Solução de monitoramento de ambientes e sistemas | Prestação de serviço de monitaramento externo - NOC | DRED | GND3 | 120000 | 200000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
29 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição de novas licenças NOVELL através da modalidade MLA | DRED/RASD | GND4 | 20000 | 80000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
30 | 95 | Aquisição de softwares diversos | Prestação de serviço de renovação do Software Volare | UMIN/NUIN/ SADI/DAEG | GND3 | 20000 | 30000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
31 | 17 | Revisar e definir metodologias e ferramentas para desenvolvimento de softwares | Aquisição/Renovação de licenças para Ferramentas Case - modelagem de dados | DIAD/UDEM | GND4 | 100000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
32 | 1 | Manter parque tecnológico atualizado com a aquisição de equipamentos e softwars de TI, seja permanente, consumo, serviços ou software, para substituição nos casos em que a contratação de garantia e suporte não sejam vantajosos, e no caso de softwares com versão desatualizada, tais como computadores, monitores, notebooks, impressoras térmicas, equipamentos de gravação de audiência/sessão, leitores de códigos de barras, terminais de auto-atendimento, equipamentos e softwares de infraestrutura central, entre outros | Aquisição de Scanner | DATE/SJMS/SUIN | GND4 | **** | 200000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | Insiso XII | 2A01
33 |  |  | Aquisição de leitores de código de barras com e sem fio | DATE | GND3 | **** | 1345000 |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | INFRAESTRUTURA | **** | 2A01
34 | 17 | Revisar e definir metodologias e ferramentas para desenvolvimento de softwares | Atualização de 8 licenças do RAD Studio Delphi Enterprise | DSPE | GND4 | 144000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | MANTENÇÃO | **** | 2A01
35 |  |  | Aquisição de IDE específica para desenvolvimento em JAVA | DSPE | GND4 | 30000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | MANTENÇÃO | **** | 2A01
36 |  |  | IDE específica para desenvolvimento em javascritp | DIWE/DSAP/DEJU | GND4 | 35000 | **** |  | 2018-03-01 | 2018-10-01 | MANTENÇÃO | **** | 2A01
[5 empty] | NECESSIDADE |  |  |  | ORÇAMENTO DISPONÍVEL
[5 empty] | TRF 3ªR | Cenário 1 | Cenário 2 |  | TRF 3ªR
[5 empty] | GND - 3 | 1679000 | 3095000 |  | TRF 3ªR AI GND 4 | 506500
[5 empty] | GND - 4 | 3108000 | 4302000 |  | TRF 3ªR MTGI GND 3 | 0
[5 empty] | PJe | 658450 | 658450 |  | TRF 3ªR MTGI GND 4 | 3394236
[5 empty] | TOTAL | 5445450 | 8055450 |  | TRF 3ªR PJ-e | 658450
* Valores oriundos de Ações de Informática já disponível | [8 empty] | TOTAL TRF | 4559186
** Contratações com utilização de orçamento do Pje, prioritariamente Backup e, se houver saldo, aquisição de armazenamento | [8 empty] | SEÇÕES
[5 empty] | SEÇÕES | Cenário 1 | Cenário 2 |  | SEÇÕES MTGI GND 3 | 0
[5 empty] | GND - 3 | 579000 | 2252000 |  | SEÇÕES MTGI GND 4 | 5840275
[5 empty] | GND - 4 | 6480000 | 9540000 |  | TOTAL SEÇÕES | 5840275
[5 empty] | TOTAL | 7059000 | 11792000
[9 empty] | TOTAL GERAL | 10399461
[5 empty] | TOTAL GERAL | 12504450 | 19847450

## Modelo horizontal CJF (hidden)
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
QUADRO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PDTI
PLANEJAMENTO QUADRIMESTRAL
INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | COMUNICAÇÃO DE DADOS |  |  |  |  | SIGJUS |  |  |  |  | Pje |  |  |  |  | RH |  |  |  |  | GED |  |  |  |  | BI |  |  |  |  | OUTROS
ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013 | ID | INICIATIVA | ENTREGAS | AÇÃO | VALOR 2013
247 | Planejamento na implantação de sistemas nacionais | Serviço de acesso à base de dados CPF/CNPJ-Receita Federal, com atualização diária dos dados | JC | 200000 | 12 | Comunicação de dados da Justiça Federal (INFOVIA). | Rede de Comunicação de Dados ( INFOVIA) | ISIGI | 3000000 |  | Implantação Pje - CJF | Implantação do Pje - reuniões do comitê gestor e reuniões de implantação | ISIGI | 225000 | [20 empty] | 242 | Seminario de conscientização do público interno em segurança e classificação da informação | Conscientização da política de segurança da informação | JC | 18000
243 | Formalizar a operacionalização de 10 processos ITIL. | Operacionalização dos processo de gerencia de configuração e catálogo de serviços | JC | 0 |  |  | Centro de Operações de Rede ( NOC da rede Infovia) |  | 400000 | [25 empty] | 44 | Implantar MCTI | Contratação de Serviços de Ti ( MCTI) | JC | 0
Total JC |  |  |  | 200000 | TOTAL ISIGI |  |  |  | 3400000 | TOTAL ISIGI |  |  |  | 225000 | [20 empty] | TOTAL |  |  |  | 18000
8 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Solução de infraestrutura de servidor e virtualização | ISIGI | 1740000 | [5 empty] | 123 | Aquisição de software | Aquisição de software de administração de acervo de biblioteca | ISIGI | 100000
8 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Solução de infraestrutura de servidor e virtualização | ISIGI | 130000 | [5 empty] | TOTAL ISIGI |  |  |  | 100000
82 | Solução de gerenciamento integrado de segurança de rede | Solução de infraestrutura de segurança de rede (Solução UTM) | ISIGI | 2000000
82 | Solução de gerenciamento integrado de segurança de rede | Solução de infraestrutura de segurança de rede (Solução UTM) | ISIGI | 100000
9 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Equipamento de armazenamento de Dados ( Storage) | ISIGI | 1500000
9 | Adequação da capacidade de operação de Data Center | Equipamento de armazenamento de Dados ( Storage) | ISIGI | 100000
80 | Software Banco de Dados Oracle Enterprise | Liceças Oracle Enterprise | ISIGI | 2000000
90 | Desenvolvimento de novos softwares. | Sistema de Inspeção Online para a Corregedoria | ISIGI | 200000
TOTAL ISIGI |  |  |  | 7770000

## METAS
META | MACRODESAFIO / PLANO ESTRATÉGICO / OBJETIVO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA FEDERAL / INDICADOR / DESCRIÇÃO META / INICIATIVA
Objetivo - Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal.
1A01 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Índice de alcance do nivelamento nos portes de tecnologia, capacitação e automação / Assegurar que, até 2020, 100% dos órgãos estejam até o nível A dos portes de tecnologia, capacitação e automação / Implantação de ferramentas de TIC para reduzir cartas precatórias; | NÃO SE APLICA
1A03 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes internos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Implantação de ferramentas de TIC para reduzir cartas precatórias; | NÃO SE APLICA
1A05 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes externos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Implantação de ferramentas de TIC para reduzir cartas precatórias; | NÃO SE APLICA
1A02 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Índice de alcance do nivelamento nos portes de tecnologia, capacitação e automação / Assegurar que, até 2020, 100% dos órgãos estejam até o nível A dos portes de tecnologia, capacitação e automação / Nivelamento da infraestrutura de TI e uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados. | NÃO SE APLICA
1A04 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes internos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Nivelamento da infraestrutura de TI e uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados. | NÃO SE APLICA
1A06 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes externos da Justiça Federal com os serviços de TI / Atingir, em 2019,70% de avaliações consideradas positivas / Nivelamento da infraestrutura de TI e uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados. | NÃO SE APLICA
2A01 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes internos da Justiça Federal com os serviços de TI, nas dimensões equipamentos, atendimento, disponibilidade, serviços e sistemas / Atingir, até 2019, 70% de satisfação dos clientes internos / Sem iniciativa informada
2A02 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a efetividade dos serviços de TI para a Justiça Federal / Taxa de satisfação dos clientes externos da Justiça Federal com os serviços de TI, nas dimensões atendimento e sistemas / Atingir, até 2020, 70% de satisfação dos clientes externos / Sem iniciativa informada
Objetivo - Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal.
1A07 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal / Índice de governança de TI - iGovTI / Atingir o índice mínimo de 0,6 em 2020 / Implantação dos sistemas eletrônicos de gestão integrados
1A08 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico da Justiça Federal - PEJF / Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal / Índice de governança de TI - iGovTI / Atingir o índice mínimo de 0,6 em 2020 / Contratações conjuntas na área de TI
2A03 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Aperfeiçoar a governança de TI na Justiça Federal / Índice de governança de TI - iGovTI nas dimensões liderança, estratégia e planos, informações, pessoas e processos / Atingir, em 2016, o índice mínimo de 0,5, em 2018, o índice mínimo de 0,55 e, em 2020, o índice mínimo de 0,6 / Sem iniciativa informada
Objetivo - Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal.
2A04 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal / Quantidade de sistemas de informação instituídos formalmente pelo CJF e implantados pelos órgãos da Justiça Federal / Atingir seis sistemas em 2016, sete, em 2018, e oito em 2020 / Sem iniciativa informada | NÃO SE APLICA
2A05 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal / Quantidade de aquisições conjuntas de soluções de TI com a participação dos órgãos da Justiça Federal / Realizar uma aquisição conjunta em 2015, duas, em 2016, três, em 2017, quatro, em 2018, cinco, em 2019 e seis, em 2020 / Sem iniciativa informada
2A06 | Melhoria da infraestrutura e governança de TIC. / Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça Federal - PETI / Assegurar a atuação sistêmica da TI na Justiça Federal / Índice de alcance do nivelamento nos portes de tecnologia, capacitação e automação / Assegurar que, até 2020, todos os órgãos estejam até o nível A dos portes de tecnologia, capacitação e automação / Sem iniciativa informada